## 1级目标
1级目标 | 验证板显示完成 (DR1M90 + 2×GW5A-25 + 2 块 160×180 2260 灯板, 转起来出 3D 体像)
参数 | 值 / 推演 | 出处
屏 | 160×180 px, 点距 0.9375 mm (150×168.75 mm), ICND2260, 60 扫 | SCH-0.9375-2260-60S-LVDS
切片 (名义, 已不用) | 503 片/圈 = 2π×80 px | project_pov3d_trial_board_503_slices_60scan_ok
转速 / 体帧率 (名义) | 1050 RPM = 17.5 rev/s ⇒ 体帧率 35 Hz (= 2×转速) | project_pov3d_final_target 09-22 口径
名义需求 | 503 × 17.5 = 8,802 slice/s/面
🔴 硬约束 | 60 扫屏只能 1串2 (1串1 已实测作废) ⇒ 每面上限 ≈4,300 fps @DCLK 166.67 MHz | project_icnd2260_pairing_mode_bench_0921
✅ 定案 (10-10 用户) | 体帧率 24 Hz = 12 rev/s = 720 RPM, 358 片/圈 ⇒ 4,296 slice/s/面 (跑满 4,300 上限, 帧周期 232.8 µs) 角分辨率 ≈1.0°; 最外圈弧向间距 ≈1.40 px (1.31 mm), 半径 ≈57 px 处与径向持平 ⚠ 4,300 是 DCLK 166.67 MHz 的数; 桥若只到 150 MHz 上限 ≈3,870 ⇒ 24 Hz 只能 ≈322 片 | 用户 10-10 定 (原候选 A/B/C 作废)
色深 / 链路 | RGB565 16 bit/px; 上行 8 bit/通道, 桥片 8→16 展开
DDR 需求 (双面) | 57,600 B/片 × 4,296 × 2 ≈ 0.50 GB/s; DR1M90 实测上限 1.79 GB/s ⇒ 余量足 | X1 2026-10-10
主控 / 桥片 | DR1M90 (Cortex-A35 双核 + PL) ×1, GW5A-25 ×2 (每面一颗)
跨转子 | 无线供电 48 W + WiFi + 光电索引 (本表不含硬件)

## 任务分解
编号 | 2级 模块 | 3级 功能 | 4级 子项 | 内容 / 判据 | 状态 | 完成度% | 验证层级 | 依赖硬件 | 可脱离硬件? | 可独立验证? | 证据 / 记录 | 下一步
1.1 | DR1M90 · PS 软件 |  |  | Linux 侧: 加载 PL / 帧区驱动 / 收流解码 / 控制 / 开机 / 远程 | 🔶进行中 | 45
1.1.1 |  | 启动底座 |  | aarch64 buildroot、configfs 挂载、fpga_manager 加载 PL、GP0 不挂死 | ✅完成 | 100 | 自测 | DR1M90 | 否 | 是 | project_dr1m90_gp0_first_light; D2 LOAD_POV_M90 PASS (10-10)
1.1.2 |  | povmem 帧区驱动 |  | arm64 写合并映射; 判据 cpy ≤26 ms | ✅完成 | 100 | 自测 | DR1M90 | 否 | 是 | D3 cpy 11.0 ms (10-10), dr1v90 1874fc2
1.1.3 |  | povctl 控制工具 |  | aarch64 版; 寄存器/fb/fake/oeprobe | 🔶进行中 | 90 | 自测 | DR1M90 (+2047 屏看图) | 否 | 是 | 无屏空跑: OE 翻转, duty 0.041 (10-10) | D4 接屏看图
1.1.4 |  | pov_rxd 收流/解码/翻页 |  | 本机 lz4 帧能翻页 → WiFi 收流; 连推 ≥200 帧不卡 | ⬜未开始 | 30 | 自测→合测 | DR1M90 (+屏) | 编译可脱离 | 是 | 能编不能跑 (缺 povmem+显示 PL, 现已具备) | D6
1.1.5 |  | WiFi 推流链路 |  | PVS1 / povsh; 静止台架 flip 稳定 | 🔶进行中 | 50 | 合测 | DR1M90 + AP + PC | 否 | 否 | WiFi TCP 159 Mbps (project_dr1m90_wifi_retest) | D7
1.1.6 |  | 开机自启 |  | povboot AUTOBOOT: 冷启动一次到可推流 | ⬜未开始 | 15 | 自测 | DR1M90 | 脚本改造可脱离 | 是 | 7 处 _riscv64 写死清单 (D1 agent); 卡上已有 up.sh | D18; 打包脚本 aarch64 化可先做
1.1.7 |  | 远程状态回传 |  | 只连 WiFi 看 fps/miss/桥状态/误码 | ⬜未开始 | 0 | 合测 | DR1M90 + WiFi | 协议设计可脱离 | 是 |  | D19
1.1.8 |  | JTAG 给 GW5A 灌 SRAM |  | bridge_load aarch64; 判据断言 ARM aarch64 | ⬜未开始 | 10 | 合测 | DR1M90 + ACG525 + 飞线 | 编译可脱离 | 否 | project_dr1m90_jtag_port_checklist | D14
1.1.9 |  | DDR 带宽 (X1) |  | 双口切片读 | ✅完成 | 100 | 自测 | DR1M90 | 否 | 是 | 1786 MB/s η0.837; 验证板需 ≈0.5 GB/s 余量足
1.2 | DR1M90 · PL 逻辑 |  |  | 显示/取片 (2047 回归) + lz4 + 上行发送 (→GW5A) | 🔶进行中 | 40
1.2.1 |  | 2047 显示位流 (M90) |  | 构建 + 加载 + 上屏 | 🔶进行中 | 60 | 自测→系统 | DR1M90 + 2047 屏 | 构建可脱离 | 否 | D1 bin md5 2ac42cbb; D2 PASS
1.2.1.a |  |  | 单面全白 (D4) | m90_firstlight.sh s1→s3, 不掉电 | ⬜未开始 | 0 | 系统 | 2047 屏 (焊接中) | 否 | 否 | 脚本无屏空跑通过 | 等屏
1.2.1.b |  |  | 双面全白 (D5) | dual_en, PHASE_B=180, mirror_a/b=0, 无花屏 | ⬜未开始 | 0 | 系统 | 2047 屏 | 否 | 否 | 脚本无屏空跑通过 | 等屏
1.2.1.c |  |  | 3-bit / 偏心几何 (D8/D9) | 棋盘/斜坡与 7020 同图; 转起来体像方向对 | ⬜未开始 | 0 | 系统 | 2047 屏 + 电机 | 否 | 否 | cmds_3bit_working.txt (V90 09-01)
1.2.2 |  | PL lz4 三引擎 (M90) |  | 解压正确 + 并发不扰取片 | 🔶进行中 | 40 | 自测 | DR1M90 | 否 | 是 | D2 自检: NENG=3, 寄存器读写对 | D10; 可先在板上单独验解压
1.2.3 |  | 上行发送 uplink_tx (→GW5A) |  | 13 lane 真帧, 800M / 1.0G; M90 器件综合收敛 | ⬜未开始 | 25 | 自测→合测 | 综合: 无; 合测: DR1M90+ACG525 飞线 | 综合可脱离 | 综合是 | 09-18 800M RTL 已有 (V90); 发端与 GW5A 收端 tb 对拍过 | D12 综合; D13/X2 环回
1.3 | GW5A-25 · 桥片固件 |  |  | 上行接收 → 分发 → 2260 序列器 → tx 阵列; 两模式 | 🔶进行中 | 55
1.3.1 |  | 上行接收 rtl_x8 |  | IDES8 + 对齐 + deskew | ✅完成 | 100 | 自测 | ACG525 | 仿真可 | 是 | gw5a_loop 4lane@400M 硅上 0 错; bench 13 lane 片内 | 800M 长线待短绞线
1.3.2 |  | 分发 + 帧门控 |  | 逐像素正确; 刷新不坏帧 (UL_DROP) | ✅完成 | 100 | 自测 | ACG525 | 仿真可 | 是 | gw5a_bench 1025 万帧 0 坏, 0 retrain
1.3.3 |  | 2260 序列器 + 寄存器表 |  | 配置广播一致; 寄存器表 pROM 初始化对 | ✅完成 | 100 | 自测 | ACG525 | 仿真可 | 是 | 签名 1ED7F783/ACEED86D = 仿真
1.3.4 |  | tx 阵列 + ODDR 出线 |  | mini-LVDS 出线逐比特 | ✅完成 | 100 | 自测 | ACG525 | 仿真可 | 是 | 链0 300M 过跳线 19 min 0 错
1.3.5 |  | 验证板配置 (60 扫 1串2) |  | 桥片按验证板屏参数化: CASCADE=2、LINES=60、本屏链数、DCLK 166.67 | ⬜未开始 | 0 | 自测 | 无 (仿真+综合); 上样板需 2260 样板 | 是 | 是 | 现固件按目标板 24 链×1 颗×48 扫写 | ★ 可先跑 (agent A)
1.3.5.a |  |  | 参数化 + 仿真对拍 | 独立解码器逐像素; 级联第 2 颗语义 (09-21 台架结论) | ⬜未开始 | 0 | 自测 | 无 | 是 | 是
1.3.5.b |  |  | DCLK 166.67 时序收敛 | 整桥 166.67 MHz 0 违例 (现 150) | ⬜未开始 | 0 | 自测 | 无 | 是 | 是 | project_pov3d_trial_board_503_slices_60scan_ok
1.3.5.c |  |  | 2260 样板出图 (D15) | 已知图案; 1串2 写入 | ⬜未开始 | 0 | 合测 | GW5A + 2260 样板 | 否 | 否
1.3.6 |  | 压测模式 |  | 48 扫帧长 / 603 片 / 假 24 链满载, 误码可见 | ⬜未开始 | 0 | 自测 | 无 (仿真) / ACG525 | 是 | 是 |  | D17
1.3.7 |  | 真引脚 (转接板网表) |  | 按逐球引脚分配重排 IO_LOC, 出 bit | ⬜未开始 | 0 | 自测 | 无 | 是 | 是 | POV3D_GW5A转LED转接板_逐球引脚分配_2026-09-16 | 可先做
1.3.8 |  | 刷新不丢帧 (X3) |  | 分块刷新, 帧号跳 0 | ⬜未开始 | 0 | 自测 | ACG525 | 是 | 是 | 现每秒干净丢 1 帧 | 待定, 放 M3 后
1.3.9 |  | lane 47 单字错 |  | 判定量具问题还是桥问题 | 🔶进行中 | 70 | 自测 | ACG525 | 否 | 是 | 改量具后 1.3 h 0 错, 长跑中 | 读计数
1.3.10 |  | ACK 回读 |  | 2260 回包解析 | ⛔阻塞 | 0 | 合测 | 2260 | 否 | 否 | project_icnd2260_ack_never_received
1.3.11 |  | Flash 冷启动 |  |  | ⏸跳过 | 0 | 自测 | ACG525 | 否 | 是 | 用户定跳过 (Flash 内容不明)
1.4 | PC · 上位机 |  |  | 渲染/切片/体素表/推流 | 🔶进行中 | 40
1.4.1 |  | 2047 现役管线 |  | 7020 上已出体像 | ✅完成 | 100 | 系统 | 7020 台架 | - | - | project_pov3d_dual_panel_volumetric_ok
1.4.2 |  | 验证板口径推流 |  | 160×180, 358 片/圈 @12 rev/s; 体素表 (不传全切片) | ⬜未开始 | 10 | 自测 | 无 | 是 | 是 | wt-scatter VXT1 格式已有 | D16
1.5 | 系统联调 (四门) |  |  |  | 🔶进行中 | 15 | 系统
1.5.1 |  | M1 2047 双面全白 |  | D5 | ⬜未开始 | 0 | 系统 | DR1M90 + 2047 屏 | 否 | 否 |  | 等屏 (焊接 ~2 h)
1.5.2 |  | M2 推流体像 |  | D10, 10–12 fps 档 | ⬜未开始 | 0 | 系统 | + 电机 + WiFi | 否 | 否
1.5.3 |  | M3 主控↔桥环回 |  | D13, ≥3 min 零误码 (800M + 1.0G) | ⬜未开始 | 0 | 合测 | DR1M90 + ACG525 + 飞线 | 否 | 否
1.5.4 |  | M4 两模式 + 开机 + 远程 |  | D20 | ⬜未开始 | 0 | 系统 | 全套 | 否 | 否
1.5.5 |  | 验证板整机上转子 |  | 新灯板 + 转接板 + 转子 + WPT | ⛔阻塞 | 0 | 系统 | 硬件未回 | 否 | 否 | 不在 20 日计划内

## 汇总
2级模块 | 3级项数 | ✅完成 | 🔶进行中 | ⬜未开始 | ⛔阻塞/⏸跳过 | 可脱离硬件且未完成 (可先跑)
DR1M90 · PS 软件 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.1.4 pov_rxd 收流/解码/翻页 1.1.6 开机自启 1.1.7 远程状态回传 1.1.8 JTAG 给 GW5A 灌 SRAM
DR1M90 · PL 逻辑 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2.1 2047 显示位流 (M90) 1.2.3 上行发送 uplink_tx (→GW5A)
GW5A-25 · 桥片固件 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1.3.5 验证板配置 (60 扫 1串2) 1.3.6 压测模式 1.3.7 真引脚 (转接板网表) 1.3.8 刷新不丢帧 (X3)
PC · 上位机 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.4.2 验证板口径推流
系统联调 (四门) | 5 | 0 | 0 | 4 | 1