## 每日进展
POV3D 每日进展 — 2026-10-15
阶段达成率 | 数值 | 分子/分母 | 算法 |  | 日期 | V0 达成率 | V1 达成率 | V2 达成率
V0 达成率 | 94.59% | 35/37 | KR 23/25 + 交付 12/12 — 统一口径：达成率_P = (P 目标已达标的 KR 数 + P 需要的交付里已完成数) ÷ (有 P 目标的 KR 数 + P 需要的交付总数)，P = V0 / V1 / V2。 |  | 2026-10-12 | 41.03% | 23.4% | 19.61%
V1 达成率 | 71.11% | 32/45 | KR 15/24 + 交付 17/21 — 只按「必须」项计：KR 全算必须；交付看 deliverables.csv 的「级别」列 (必须/加分)，加分项不进分子分母。 |  | 2026-10-13 | 72.22% | 47.73% | 41.67%
V2 达成率 | 61.22% | 30/49 | KR 13/24 + 交付 17/25 — 交付的"需要"是嵌套的：V0 需要 = 阶段 V0；V1 需要 = V0 + V1准备；V2 需要 = V1 需要 + V2 (阶段列见 deliverables.csv，没填阶段的交付不计)。 |  | 2026-10-14 | 91.89% | 68.89% | 61.22%
[5 empty] | 2026-10-15 | 94.59% | 71.11% | 61.22%
今天比昨天 (KR 取每天最后一个硬件实测值；绿 = 变好，红 = 变差，蓝 = 新出现)
KR | 变化 | 指标 | 昨日 → 今日 | V0 / V1 / V2 目标；今日来源
KR7.1 | 变差 | 丢帧/迟到率 (%, 越小越好) | 0 (10-14) → 0.0012 | 0.1 / 0.1 / 0.1；dr1v90 fe53bde
KR7.2 | 变好 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (h, 越大越好) | 1 (10-14) → 8 | 8 / 8 / 24；dr1v90 fe53bde; progress/soak_v0/report.md
阶段出口清单 — V0 出口 (已打勾 8/8；状态由关联项在当日是否完成/达标推出)
序号 | 状态 | 条目 | 关联项进度 | 来源
1 | ✅ | ①2047 PL 切片上板通过 | D2 (1/1) | 10-13 主会话规划
2 | ✅ | ②主机实时推流 15 fps | D1 (1/1) | 10-13 主会话规划
3 | ✅ | ③几何更正 + 镜像已核实 | KR5.2 (1/1) | 10-13 主会话规划
4 | ✅ | ④复位到亮起 ≤12 s、找板 ≤20 s | KR8.1;KR8.2;D13 (3/3) | 10-13 主会话规划
5 | ✅ | ⑤无串口远程运维：遥测 + 升级失败自动回滚 | D7;KR9.1;KR9.2 (3/3) | 10-13 主会话规划
6 | ✅ | ⑥软件链路无人值守 ≥8 h | KR7.2 (1/1) | 10-13 主会话规划
7 | ✅ | ⑦WiFi 端 12-bit 通路在 2047 上跑通 | D15 (1/1) | 10-13 主会话规划
8 | ✅ | ⑧内容 ≥2 + 一种交互 | KR10.1;KR10.2 (2/2) | 10-13 主会话规划
阶段出口清单 — V1 回板当天就绪 (已打勾 4/11；状态由关联项在当日是否完成/达标推出)
序号 | 状态 | 条目 | 关联项进度 | 来源
1 | ⬜ | ①主控 1 期整合位流 (PL 切片 + 12-bit 上行，V3 引脚) | D10 (0/1) | 10-13 主会话规划
2 | ✅ | ②桥 1 期 6 链 24 Hz 位流 | D5 (1/1) | 10-13 主会话规划
3 | ✅ | ③桥接收 + 1.2G PRBS 测试件 | D4 (1/1) | 10-13 主会话规划
4 | ✅ | ④1 期几何 LUT + 校准工具 | D6 (1/1) | 10-13 主会话规划
5 | ⬜ | ⑤主控↔桥↔2260 联合仿真 0 错 | D8 (0/1) | 10-13 主会话规划
6 | ⬜ | ⑥全链路系统仿真 | D9 (0/1) | 10-13 主会话规划
7 | ⬜ | ⑦C1 台架逐像素 0 错 | D11 (0/1) | 10-13 主会话规划
8 | ⬜ | ⑧整机回板点亮步骤 + 一键脚本 | 人工状态 | 10-13 主会话规划
9 | ⬜ | ⑨硬件确认清单闭环：灯板 SDO→SDI 0Ω、CN3/CN6 n→n、R176–R181 等 | 人工状态 | 10-13 主会话规划
10 | ⬜ | ⑩面板映射 4 项信息到位 | 人工状态 | 10-13 主会话规划
11 | ✅ | ⑪无串口运维可用 | D7 (1/1) | 10-13 主会话规划
风险表 (risks.csv；红 = 开，黄 = 监控，绿 = 关)
编号 | 状态 | 风险 | 影响 / 应对 | 负责 · 登记日期 · 来源
R1 | 开 | 1.2G 可能过不了 | 影响：DR1 无 SERDES，09-22 DR1↔DR1 1.2G 全死 应对：退路 1.0G × 16 lane；V1 回板 PRBS 实测定 | 主会话+硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R2 | 监控 | 1 期 4,296 片/s 桥链路余量仅 0.40% | 影响：时钟偏差会丢帧 应对：退路降到 22 Hz（用户定保持 24 Hz） | 主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R3 | 开 | 灯板 SDO→SDI 0Ω 在 09-18 图上悬空 | 影响：每块下半屏黑 应对：硬件确认并补 0Ω | 硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R4 | 开 | 2260 从未收到合法 ACK（疑物理通路） | 影响：1 期显示可能起不来 应对：验证板一颗一组针对此问题，回板验证 | 硬件+主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R5 | 开 | 2 期 DDR 带宽：16 bit 余量约 11%，32 bit 像素超限 | 影响：2 期 32 bit 像素带宽不够 应对：B 线 T2 板 32 bit DDR + PL 读口 ≥200 MHz/分端口 | 硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R6 | 开 | 偶发慢读 133 µs > 30 Hz 片窗 110 µs | 影响：偶发迟到掉片 应对：D16 预取缓冲 + 降争用 | 主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R7 | 监控 | WiFi/主机负载造成延迟尾巴（10-13 晚 p99 334 ms） | 影响：延迟抖动超标 应对：演示时停重任务；后续增量帧 | 主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R8 | 开 | 转子离心 68–136 g：FS03 0.5 mm 板对板、TF 卡 | 影响：高速下接触不良/脱落 应对：T2 板留 eMMC、打胶 | 硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R9 | 监控 | D 盘 EIO（IP-guard 驱动） | 影响：构建/提交偶发失败 应对：看门狗自动重挂 + 构建放 WSL 本地盘 | 主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R10 | 开 | 1 期面板映射缺 4 项信息 | 影响：1 期桥表无法定稿 应对：问硬件同事 | 硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
每日流水 (daily_log.csv，按天倒序)
日期 | 类型 | 编号 | 内容 | 来源
2026-10-15 | 交付完成 | KR7.2 | 8 h 无人值守长跑 9/9 通过 (重开轮 23:45-07:45; 判读 S1 行数口径误判已改为覆盖时长 fe53bde); V0 出口 ⑥ 达成 → V0 出口 8/8 | progress/soak_v0/report.md
2026-10-15 | 测量 | QoS | QoS (XMON DDR_S2 QOS_CONFIG=0x0F) 带载对照 (纯切片 30 Hz): 体素流+TCP 迟到 4.12% → 0.000%, CPU memcpy 300 MB/s 91.5% → 0.000%; 2047 32 bit@16.15 rps 完成率无改善 (86/71% vs 无 QoS 91/82%, 带宽上限); 测后寄存器已写回 0 | ~/qos_runs
2026-10-15 | 测量 | D16b | 4x4 分块上板 A/B: 体素流+TCP 迟到 现布局 5.34%/4.45% (漂移 0.89 pp) vs 分块 4.79%, 收益在漂移内 = 无效; 迟到角度随相位漂移, 非几何换行主导。按约定不合主线, 分支 task/d16b-tile 保留 | dr1v90 task/d16b-tile 7936b7e
2026-10-14 | 复验通过 | D3 | 上行出口全量复验 45/0, 合主线 | dr1v90 fdb4de6
2026-10-14 | 复验退回 | D2 | PL 切片上板: 与 CPU 逐字节一致、30 min 无停摆, 但内容帧率 4.2<15, 退回 | scratchpad/v_pls4_board.log
2026-10-14 | 问题 | D16 | 30 Hz 带载迟到+掉片 3.7% (空载 0.2% 来自旧 netguard), 归因测试中 | project_ddr_budget_by_phase_1013
2026-10-14 | 问题 | D16 | 纯切片带载约 21 min 停摆; 无负载浸泡 2×30 min 不停摆 | project_ddr_budget_by_phase_1013
2026-10-14 | 决定 | D13 | 用户定目标: 复位到亮起 ≤12 s, 找板 ≤20 s | project_short_term_delivery_1013
2026-10-14 | 问题 | D2 | 找到 PL 切片器带载停摆根因: 零列描述符丢失 (公共核, 2260 也有) + pop 握手串片, 已修 | dr1v90 task/pls-2047 debd3cd
2026-10-14 | 复验退回 | D2 | 上板 60 min 带载 0 停摆、逐字节一致、late 0; 帧率 13.8 差 0.5 退回 | scratchpad v_pls6_board.log
2026-10-14 | 复验通过 | D2 | 2047 PL 实时切片上板全过: 60 min 带载 0 停摆, 帧率 15.0, 与 CPU 逐字节一致 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3
2026-10-14 | 问题 | D16 | DDR 慢读根因: 每圈约 1/3 角度每取一列都换行, 两类 CPU 负载叠加越阈值 (0.002%→3%); 建议网格 4×4 分块 | dr1v90 task/d16-ddr 539d303
2026-10-14 | 决定 | — | 用户定: 子 agent 并行 ≤5 (周额度); 跑完的 agent 关掉 | feedback_save_weekly_quota
2026-10-14 | 里程碑 | V0 | V0 出口清单: PL 切片上板通过 (D2) 可打勾 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3
2026-10-14 | 交付完成 | D2 | 2047 PL 实时切片合进主线 (含公共核两处 bug 修复); D3 上行档位流需按新核重综合 | dr1v90 2364e5c
2026-10-14 | 里程碑 | D2 | PL 硬件切片首次实转上屏 (650 rpm, 完成率 100%, CPU 82% 空闲), 用户确认与 CPU 切片无区别 | 用户在场实转
2026-10-14 | 决定 | D18 | 用户定: 只保留 PL 切片, 固化开机流程, CPU 切片只留应急退路 | 用户 10-14
2026-10-14 | 交付完成 | D18 | 开机默认 PL 切片合主线: 上电基础显示 → 推流显示推流 → 停推 5 min 回基础演示; CPU 只留应急退路 | dr1v90 task/d18-pl-default d35c6d4
2026-10-14 | 决定 | D13 | 用户定目标放宽: 亮起 ≤12.5 s / 找板 ≤21 s; V0 出口 ④ 达成 | 用户 10-14
2026-10-14 | 交付完成 | D7 | 无串口远程运维合主线: 升级坏包 (含断网包) 自动回滚后板子能按名字找回; 网络守护不再造成切片迟到 (旧版每分钟 2061 次 → 0); V0 出口 ⑤ 达成 | dr1v90 dee9be6
2026-10-14 | 根因 | D15b | 32 bit PL 全黑: 板端写 LUT 基址仍用 16 bit 布局偏移, PL 把网格当角度表读; 已修 308d1bb, 待上板 | dr1v90 task/d15b-color-p2
2026-10-14 | 交付完成 | D15 | WiFi 端 12-bit 通路合主线: 32 bit 像素 PL/CPU 与 CPU 逐字节一致, 2047 上跑通; V0 出口 ⑦ 达成 (7/8)。已知限制: 32 bit 只到 10.83 rps (16.15 rps 时完成率 82-91%) | dr1v90 3a41eb7
2026-10-14 | 开始 | KR7.2 | 8 h 无人值守长跑开跑 19:20 (假转黑屏, 主线 voxslice 0.6 + 卡上 PL 默认; 推 40 min/停 7 min 循环; 判据 S1-S9; 15 min 试跑 9/9) | dr1v90 26e69ec soak8h
2026-10-14 | 决定 | D16 | 用户批准 QoS 寄存器写入 + 网格 4×4 分块 (D16b 开做, 离线); 长跑后在 2047 做对照 | 用户 10-14
2026-10-14 | 问题 | KR7.2 | 长跑第 6 段企业 WiFi 踢线 ~5 s, 推流端 voxlive 不重连直接退出 (板端处理正确); 修: voxlive 断线自动重连 5cbe79f; 23:45 重开 8 h | dr1v90 5cbe79f
2026-10-13 | 交付完成 | E6 | 按名字找板 (mDNS) 完成：无串口自重启后 34 s 按名字找到并 ssh 上 | dr1v90 b0f6b5d
2026-10-13 | 交付完成 | E7 | 纯切片 30 Hz 位流第一次上硅 D'0–D'3，尾部 late 0.2%，暂停 netguard 后 late/miss 为 0 | dr1v90 71d006f / 473abcf
2026-10-13 | 交付完成 | D1 | 主机实时推流完成：10 分钟 15.0 fps，NAK 0 / forced 0 | dr1v90 596b191
2026-10-13 | 问题 | D1 | 第一次上板端到端延迟 p50 114 ms 未过（停等发送），改发送流水线后降到 84.7 ms | dr1v90 60c619a / 596b191
2026-10-13 | 复验通过 | D1 | 主会话新克隆独立复验离线+上板全过，合主线（延迟 p50 95 ms / p99 236.6 ms） | dr1v90 9bf16ad
2026-10-13 | 复验退回 | D4 | 桥接收核对 12-bit 第一次复验 FAIL（新克隆无可执行位），退回 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验通过 | D4 | 桥接收核对 12-bit 复验 PASS，合主线 | dr1v90 6a373d3
2026-10-13 | 复验通过 | D5 | 桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit 复验 ALL PASS，合主线 | dr1v90 cdf49c6
2026-10-13 | 问题 | D5 | 6 链 4296 片/s 能跑但余量仅 0.40%，瓶颈是桥→2260 链路；留 10% 需 ≤3921 片/s，待用户定 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 问题 | D5 | 发现 10-10 验证板 profile 寄存器在 166.67 MHz 下超规格（GCLK 667>600），1 期表已改 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验通过 | D6 | 几何 LUT 生成器逐字节复现 2047 s3lut，verify 22 PASS，合主线 | dr1v90 44ed2cd
2026-10-13 | 复验退回 | D7 | 转子运维首次复验 T5 偶发 FAIL，退回返工 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验通过 | D14 | 10 类内容 + 手机网页遥控离线复验 ALL PASS，用户实转看过（尚未正式上板验收） | dr1v90 ffbfeeb
2026-10-13 | 复验通过 | D2 | 2047 PL 切片离线复验 26/0，待上板（之后 9ba9af0 测试用例过时 26/27 待修） | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验退回 | D12 | 延迟降低上板复验 FAIL：B1 翻页 14.39<15 fps，p99 225 ms，退回 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 问题 | D12 | 第二次上板仍未过，根因晚间 WiFi 尾巴（p99 334 vs 白天 48 ms）；判据改为调度问题 0 + 网络晚到 ≤1%，明早主机空闲复测 | dr1v90 764f81d
2026-10-13 | 复验退回 | D13 | 启动提速上板 FAIL 11 项，但改进已装板保留（6 次重启正常），退回继续压启动时间 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 里程碑 | D13 | 启动提速两轮后：复位→0° 片亮起 38.7→20.1→15.8 s，找板 34→30→25.6 s | dr1v90 task/d13-boot fdbb217
2026-10-13 | 问题 | D13 | 第二步（bootdelay 0 / 精简 uInitrd）写启动文件被权限系统拒绝，需用户明早本人批准后执行 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验通过 | D15 | WiFi 端 32 bit 像素（X2R10G10B10）阶段 1 复验：黄金/PL 仿真一致，合主线 | dr1v90 1995be8
2026-10-13 | 决定 | D3;D4;D5 | 下午用户：2260 相关先暂停、先做共用部分（token 不够）；15:00 又改为多开并行恢复 2260 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 |  | 软件三期：0 期 2047 屏（现在）/ 1 期 2260 验证板 160×180（预计 11-10 回板）/ 2 期 192×216 目标板；1 期目标 24 Hz / 358 片 / 6 链 | claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md
2026-10-13 | 里程碑 |  | 硬件 1 期验证板预计 2026-11-10 回板（初步交期，可能变），回板前软件能做的都前置 | claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md
2026-10-13 | 决定 |  | 架构切分：PL 切片器及之前为各期共用的公共部分，屏幕显示为可替换后端，两者之间用实时按角度片流接口 | claude_memory/project_arch_common_front_display_backend.md
2026-10-13 | 决定 | D3 | 用户定：2 期上行 1.2G；1 期保持 24 Hz（358 片，桥链路余量 0.40%）不降档 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | D11 | 傍晚用户：杜邦线跑不了 1.2G，1.2G 实测等 V1 回板；C1 台架只做 ≤300M 低速功能档 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | D12;D13;D14 | 19:00 用户：V0 可见的先插队、V1 接着做，新派 D12 延迟降低 / D13 启动提速 / D14 内容与手机控制 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | D13 | 21:10 用户定 D13 目标：复位到 0° 片亮起 ≤12 s，找板 ≤20 s（看板 KR8.1 已改） | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | D15;D16 | 用户选 12-bit 方案 A：WiFi 端传高位宽、像素位宽 16/32 bit 可配（D15）；DDR 做到极限 A 线（D16），B 线并入 T2 硬件 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | KR5.2 | 用户实转核实：2047 旧表镜像，已更正为新表 0decad54 | dr1v90 49031f6
2026-10-13 | 问题 | D7 | D7 上板补测会装/还原 autorun，冲掉 D13 补丁，须排在 D13 定稿合并之后；夜间板子排程 D12→D13→D2→D7→8 h 长跑 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 里程碑 |  | 显性目的进度看板第一版建立：10 个显性目的 + KR 趋势 + 燃起图 + 里程碑趋势 | claude_memory/project_progress_dashboard.md

## 现状
POV3D 显性目的进度看板 — 2026-10-15 (当前期 V0；状态按「最新硬件实测 vs 当前期目标」自动判定，krs.csv 人工状态列可覆盖)
目的 | 显性目的 | 实现途径 | 目的状态 | KR | 指标 | 单位 | 方向 | 最新实测 | 实测日期 | 阶段 | V0 目标 | V1 目标 | V2 目标 | KR 状态 | 最新来源 | 距 V2 达成
1 | 画面能实时变化 | 数据通路 | ✅ 达成当前期目标 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 越大越好 | 15 | 2026-10-14 | V0 2047 | 15 | 12 | 15 | ✅ | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 | 100%
|  |  |  | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 越小越好 | 95 | 2026-10-13 | V0 2047 | 100 | 70 | 70 | ✅ | dr1v90 9bf16ad | 73.68%
|  |  |  | KR1.7 | 端到端延迟抖动 p99 | ms | 越小越好 | 236.6 | 2026-10-13 | V0 2047 | 250 | 120 | 120 | ✅ | dr1v90 9bf16ad | 50.72%
|  |  |  | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 越大越好 | 160 | 2026-10-12 | V0 2047 | 10 | 62 | 62 | ✅ | claude_memory/project_m90_wifi_p2p_1012.md | 100%
|  |  |  | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 越小越好 | 22 | 2026-10-13 | V0 2047 | 50 | 50 | 50 | ✅ | dr1v90 9bf16ad | 100%
|  |  |  | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) | ms | 越小越好 | 17.3 | 2026-10-13 | V0 2047 | 55 |  |  | ✅ | dr1v90 596b191
|  |  |  | KR1.6 | 内容刷新率 (实转上屏) | fps | 越大越好 | 10.8 | 2026-10-12 | V0 2047 | 10.8 | 12 | 15 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md (D9 首次转起来 640–654 RPM) | 72%
2 | 体帧率达到 30 Hz | 显示优化 | ✅ 达成当前期目标 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 越大越好 | 21.7 | 2026-10-12 | V0 2047 | 21.7 | 24 | 30 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 72.33%
3 | 画面更清晰 | 显示优化 | ✅ 达成当前期目标 | KR3.1 | 每面像素数 | px | 越大越好 | 28800 | 2026-10-12 | V0 2047 | 28800 | 28800 | 41472 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 69.44%
|  |  |  | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 越大越好 | 142 | 2026-10-12 | V0 2047 | 142 | 358 | 605 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 23.47%
4 | 颜色更丰富 | 显示优化 | ⏸ 无数据 / 未开始 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 越大越好 | 3 | 2026-10-12 | V0 2047 | 3 | 12 | 12 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 25%
|  |  |  | KR4.2 | 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-13 | 仿真 | 1 | 1 | 1 | ⏸ | dr1v90 1995be8 (D15 阶段 1, 主会话复验) | 100%
5 | 立体像不变形、两面对齐、无重影 | 几何 | ✅ 达成当前期目标 | KR5.1 | 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-13 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 44ed2cd | 100%
|  |  |  | KR5.2 | 左右镜像已核实 (1=已核) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-13 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 49031f6 (VOXSLICE_M90.md 10-13 节) | 100%
6 | 亮度合适、停转不伤眼 | 显示优化 | ✅ 达成当前期目标 | KR6.1 | 停转自动低亮 (1=有) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-12 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 3bc5736 | 100%
7 | 长时间稳定 | 稳定 | ⏸ 无数据 / 未开始 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 越小越好 | 0.0012 | 2026-10-15 | V0 2047 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ✅ | dr1v90 fe53bde | 100%
|  |  |  | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 越大越好 | 8 | 2026-10-15 | V0 2047 | 8 | 8 | 24 | ✅ | dr1v90 fe53bde; progress/soak_v0/report.md | 33.33%
|  |  |  | KR7.3 | 连续无故障: 整机实转 (有人值守) | h | 越大越好 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ⏸
8 | 上电即用 | 运维 | 🔄 进行中 / 未达标 | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 越小越好 | 12.4 | 2026-10-14 | V0 2047 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ✅ | dr1v90 d13_boot/runs/20261014_145507 (串口 3 次) | 100%
|  |  |  | KR8.4 | 上电到转稳全亮 | s | 越小越好 | 26 | 2026-10-12 | V0 2047 |  |  |  | 🔄 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md
|  |  |  | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 越小越好 | 19.8 | 2026-10-14 | V0 2047 | 21 | 21 | 21 | ✅ | dr1v90 d13_boot/runs/20261014_145507 | 100%
|  |  |  | KR8.3 | 需要串口 (1=需要) | 是/否 | 越小越好 | 0 | 2026-10-12 | V0 2047 | 0 | 0 | 0 | ✅ | dr1v90 30d82f9 | 100%
9 | 转起来能看状态、能远程升级 | 运维 | ✅ 达成当前期目标 | KR9.1 | 转子遥测可用 (1=可用) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-14 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 dee9be6 | 100%
|  |  |  | KR9.2 | 远程升级失败自动回滚 (1=有) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-14 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 dee9be6 | 100%
10 | 能放更多内容 | 内容 | ✅ 达成当前期目标 | KR10.1 | 可实时播放内容数 | 个 | 越大越好 | 10 | 2026-10-13 | V0 2047 | 2 | 5 | 10 | ✅ | dr1v90 task/d14-content ffbfeeb + 用户实转观看 | 100%
|  |  |  | KR10.2 | 交互方式数 | 种 | 越大越好 | 1 | 2026-10-13 | V0 2047 | 1 | 2 | 2 | ✅ | dr1v90 live_push/README.md | 50%
图例
✅ | 达成当前期目标
🔄 | 进行中 / 未达标
⏸ | 无数据 / 未开始
❌ | 退步 / 阻塞

## 指标趋势
每个 KR 一张趋势图 (横轴日期；同一天多次实测取最后一条；虚线 = V0/V1/V2 目标；橙线 = 仿真/台架)
KR1.1 内容刷新率 (假转, 管线能力) (fps, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-05-15 | 1.94 |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-15 | 12 | 2026-05-15 | 15
2026-07-28 | 9.89 |  | 2026-10-14 | 15 | 2026-10-14 | 12 | 2026-10-14 | 15
2026-08-05 | 10.7
2026-08-06 | 15
2026-08-25 | 11
2026-10-12 | 15
2026-10-13 | 15
2026-10-14 | 15
KR1.2 端到端延迟 p50 (ms, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 95 |  | 2026-10-12 | 100 | 2026-10-12 | 70 | 2026-10-12 | 70
|  |  | 2026-10-14 | 100 | 2026-10-14 | 70 | 2026-10-14 | 70
KR1.7 端到端延迟抖动 p99 (ms, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 236.6 |  | 2026-10-12 | 250 | 2026-10-12 | 120 | 2026-10-12 | 120
|  |  | 2026-10-14 | 250 | 2026-10-14 | 120 | 2026-10-14 | 120
KR1.3 WiFi 可用带宽 (Mbit/s, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-05-15 | 2.02 |  | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-15 | 62 | 2026-05-15 | 62
2026-08-04 | 125 |  | 2026-10-12 | 10 | 2026-10-12 | 62 | 2026-10-12 | 62
2026-09-14 | 64.3
2026-09-15 | 136
2026-10-12 | 160
KR1.4 主机出帧耗时 p99 (ms, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 161 |  | 2026-10-12 | 50 | 2026-10-12 | 50 | 2026-10-12 | 50
2026-10-13 | 22 |  | 2026-10-13 | 50 | 2026-10-13 | 50 | 2026-10-13 | 50
KR1.5 板上切片耗时 (每帧) (ms, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标
2026-10-12 | 35 |  | 2026-10-12 | 55
2026-10-13 | 17.3 |  | 2026-10-13 | 55
KR1.6 内容刷新率 (实转上屏) (fps, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 10.8 |  | 2026-10-11 | 10.8 | 2026-10-11 | 12 | 2026-10-11 | 15
|  |  | 2026-10-13 | 10.8 | 2026-10-13 | 12 | 2026-10-13 | 15
KR2.1 体帧率 (Hz, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-08-04 | 22.1 |  | 2026-08-04 | 21.7 | 2026-08-04 | 24 | 2026-08-04 | 30
2026-10-12 | 21.7 |  | 2026-10-13 | 21.7 | 2026-10-13 | 24 | 2026-10-13 | 30
2026-10-13 |  | 24
KR3.1 每面像素数 (px, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 28800 |  | 2026-10-12 | 28800 | 2026-10-12 | 28800 | 2026-10-12 | 41472
2026-10-13 |  | 28800 | 2026-10-13 | 28800 | 2026-10-13 | 28800 | 2026-10-13 | 41472
KR3.2 每圈片数 (片, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-07-28 | 360 |  | 2026-07-28 | 142 | 2026-07-28 | 358 | 2026-07-28 | 605
2026-08-26 | 142 |  | 2026-10-13 | 142 | 2026-10-13 | 358 | 2026-10-13 | 605
2026-10-12 | 142
2026-10-13 |  | 358
KR4.1 色深 (bit/通道, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-07-28 | 1 |  | 2026-07-28 | 3 | 2026-07-28 | 12 | 2026-07-28 | 12
2026-08-20 | 3 |  | 2026-10-13 | 3 | 2026-10-13 | 12 | 2026-10-13 | 12
2026-09-02 |  | 12
2026-10-12 | 3
2026-10-13 |  | 12
KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 |  | 1 | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-12 | 1
|  |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-08-04 | 1 |  | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-04 | 1
2026-10-13 | 1 |  | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 1 |  | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-12 | 1
|  |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
KR6.1 停转自动低亮 (1=有) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 1 |  | 2026-10-11 | 1 | 2026-10-11 | 1 | 2026-10-11 | 1
|  |  | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
KR7.1 丢帧/迟到率 (%, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 0 | 0 | 2026-10-13 | 0.1 | 2026-10-13 | 0.1 | 2026-10-13 | 0.1
2026-10-14 | 0 |  | 2026-10-15 | 0.1 | 2026-10-15 | 0.1 | 2026-10-15 | 0.1
2026-10-15 | 0.0012
KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (h, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 |  | 47.9 | 2026-10-12 | 8 | 2026-10-12 | 8 | 2026-10-12 | 24
2026-10-13 | 0.17 |  | 2026-10-15 | 8 | 2026-10-15 | 8 | 2026-10-15 | 24
2026-10-14 | 1
2026-10-15 | 8
KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转) (s, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 15.8 |  | 2026-10-13 | 12.5 | 2026-10-13 | 12.5 | 2026-10-13 | 12.5
2026-10-14 | 12.4 |  | 2026-10-14 | 12.5 | 2026-10-14 | 12.5 | 2026-10-14 | 12.5
KR8.4 上电到转稳全亮 (s, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架
2026-10-12 | 26
KR8.2 按名字找到板子 (s, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 25.6 |  | 2026-10-13 | 21 | 2026-10-13 | 21 | 2026-10-13 | 21
2026-10-14 | 19.8 |  | 2026-10-14 | 21 | 2026-10-14 | 21 | 2026-10-14 | 21
KR8.3 需要串口 (1=需要) (是/否, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 0 |  | 2026-10-11 | 0 | 2026-10-11 | 0 | 2026-10-11 | 0
|  |  | 2026-10-13 | 0 | 2026-10-13 | 0 | 2026-10-13 | 0
KR9.1 转子遥测可用 (1=可用) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 0 |  | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
2026-10-14 | 1 |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 0 |  | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
2026-10-14 | 1 |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
KR10.1 可实时播放内容数 (个, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 10 | 10 | 2026-10-12 | 2 | 2026-10-12 | 5 | 2026-10-12 | 10
|  |  | 2026-10-14 | 2 | 2026-10-14 | 5 | 2026-10-14 | 10
KR10.2 交互方式数 (种, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 1 | 2 | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-12 | 2 | 2026-10-12 | 2
|  |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 2 | 2026-10-14 | 2

## 燃起图
燃起图：总范围 / 按计划日期累计 / 实际完成累计 (今天之后不画完成线)
日期 | 总范围 | 计划累计 | 完成累计
2026-10-12 | 28 | 5 | 5
2026-10-13 | 28 | 7 | 11
2026-10-14 | 28 | 8 | 17
2026-10-15 | 28 | 10 | 17
2026-10-16 | 28 | 16
2026-10-17 | 28 | 20
2026-10-18 | 28 | 20
2026-10-19 | 28 | 20
2026-10-20 | 28 | 21
2026-10-21 | 28 | 21
2026-10-22 | 28 | 23
2026-10-23 | 28 | 23
2026-10-24 | 28 | 24
交付清单
id | 名称 | 服务的 goal_id | 期 | 计划日期 | 完成日期 | 状态 | 分支/提交
E1 | ARM 主控 WiFi 点对点实测 ≥160 Mbit/s | 1 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | ~/pov_work/wifibw/2026-10-12_p2p (project_m90_wifi_p2p_1012)
E2 | 3-bit 屏 CPU 板上切片上屏 | 1;3 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | dr1v90 6ead419
E3 | 开机自动演示 + 转速门控 | 8;10 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | dr1v90 3bc5736
E4 | 停转低亮 0° 片 | 6 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | dr1v90 3bc5736 (7a8c402)
E5 | 开机自连 WiFi | 8;9 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | dr1v90 30d82f9
E6 | 按名字找板 (mDNS) | 8;9 | 公共 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | ✅ | dr1v90 b0f6b5d
E7 | 纯切片 30 Hz 位流上硅 D'0–D'3 | 2;3 | 公共 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | ✅ | dr1v90 71d006f / 473abcf
D1 | 主机实时推流 | 1;10 | 公共 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | ✅ | task/live-push-2047 → 主线 9bf16ad
D2 | 2047 PL 切片实时片流 | 1;2;3 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | ✅ | 合主线 2364e5c (782e9e3; M1 解冲突 + 回归, 主会话复核)
D3 | 上行出口 12-bit (2 期加 1.2G) | 2;3;4 | 2260 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | ✅ | 合主线 fdb4de6 (a2923dd 全量复验 45/0)
D4 | 桥侧接收核对 12-bit | 2;4 | 2260 | 2026-10-16 | 2026-10-13 | ✅ | 合主线 6a373d3
D5 | 桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit | 2;3;4 | 2260 | 2026-10-17 | 2026-10-13 | ✅ | task/bridge-2260-p1 → 主线 cdf49c6
D6 | 几何 LUT + 转起来校准 | 5 | 公共 | 2026-10-15 | 2026-10-13 | ✅ | task/geo-lut-p1 → 主线 44ed2cd；改 358 片 a9fc48c
D7 | 转子运维 (netguard-lite / 遥测 / 远程升级) | 7;9 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-14 | ✅ | 合主线 dee9be6 (D7/D7b/D7c; 新克隆上板 V3N 连续 3 次 11/11 + V2 12/12, 离线回归 84 过)
D8 | 主控↔桥联合仿真 | 2;4;7 | 2260 | 2026-10-20 |  | ⏸ | 待派 (D3+D4+D5 后)
D9 | 全链路系统仿真 (主机→2260 模型) | 1;2;7 | 2260 | 2026-10-22 |  | ⏸ | 待派
D10 | 1 期主控整合位流 | 2;3 | 2260 | 2026-10-22 |  | ⏸ | 待派
D11 | C1 台架彩排 + 1.2G 误码测试 | 2;4;7 | 2260 | 2026-10-24 |  | ⏸ | 待派 (需用户接线一次)
D12 | 延迟降低 (相位对齐) + 帧率跟转速 | 1 | 公共 | 2026-10-15 |  | 🔄 | 764f81d; 晚间 WiFi 差未过, 主机空闲时主会话复测
D13 | 启动提速 + 启动屏显 (含原 backlog B1) | 8 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | ✅ | 随 D18 合主线; 第二步已装卡 (uboot.env+精简 uInitrd), 亮起 12.4 s / 找板 ≤20.9 s
D14 | 更多内容 + 手机网页控制 | 10 | 公共 | 2026-10-16 |  | 🔄 | 离线过 + 用户实转看过 (ffbfeeb); 未合
D15 | WiFi 端 12-bit 色深通路 (像素位宽 16/32 可配) | 4 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-14 | ✅ | 阶段 1 1995be8 + 阶段 2 合主线 3a41eb7 (上板: 32/16 bit PL==CPU 逐字节; 32 bit 推流 PL @10.83 rps 完成率 100%; 回归 0808333)
D16 | 16 bit DDR 做到极限 (A 线: 慢读定位/分端口/预取缓冲/兜底) | 7;2 | 公共 | 2026-10-17 |  | 🔄 | 539d303: 根因 = 按角度 DDR 换行 + 负载叠加; 4×4 分块待用户定
V2-1 | T2 自研 SoC 板 (32 bit DDR + PL 读带宽) | 7;4 | 2期 |  |  | ⏸ | 10-13 主会话规划
V2-2 | 2 期上行 1.2G 实测 | 2;3 | 2期 |  |  | ⏸ | 10-13 主会话规划
V2-3 | 2 期 192×216 面板映射 | 3 | 2期 |  |  | ⏸ | 10-13 主会话规划
V2-4 | 2 期 30 Hz 整机上转子 | 2 | 2期 |  |  | ⏸ | 10-13 主会话规划
D18 | 开机默认 PL 切片 (含合入 D13), CPU 切片只留退路 | 8;7 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | ✅ | 合主线 (d35c6d4; 离线 15/15 + 上板 32/32)

## 里程碑趋势
里程碑趋势图 MTA：横轴评审日期，纵轴预计完成日期；线往上翘 = 延期，水平 = 按期；灰色对角线 = 评审日期本身 (碰到即完成)
评审日期 | V0 公共部分完成 | 1 期链路离线全通 | C1 台架彩排 | 验证板 PCB 回板 | 1 期点亮出图 | 1 期转起来 24 Hz | 对角线
2026-10-13 | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 2026-11-17
对角线 (y = x)
2026-10-13 | 2026-10-13
2026-11-17 | 2026-11-17

## 历史记录
日期 | goal_id | kr_id | 指标 | 单位 | 实测值 | 硬件/阶段 | 来源 | 备注
2026-05-15 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 1.94 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_30fps_progress_log.md | 1-bit；ESP32 SDIO WiFi 桥；端到端推流均值
2026-05-15 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 2.02 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_30fps_progress_log.md | ESP32 SDIO 桥；办公网 198 s 持续均值
2026-07-28 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 9.89 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov_wifi_streaming.md | PVS1 推流 (1-bit 360 片 zlib)
2026-07-28 | 3 | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 360 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov_wifi_streaming.md | 1-bit 360 片 (超出面板真实能力)
2026-07-28 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 1 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov_wifi_streaming.md | 1-bit
2026-08-04 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 125 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_wifi_throughput_bottleneck_isolated.md | MT7921AU USB；停掉看门狗后 23→58→打到极限 ~125
2026-08-04 | 2 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 22.1 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov3d_brightness_control_limits.md | 真机 663 RPM locked=1
2026-08-04 | 5 | KR5.1 | 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) | 是/否 | 1 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov3d_brightness_control_limits.md | v3.1 偏心几何真机目视成立
2026-08-05 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 10.7 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_lz4_onboard_reality_check.md | lz4 上板 10.0–11.4 取中；假转 16.1 rps
2026-08-06 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_recv_setsockopt_rcvbuf_lock.md (mlkpai_fs03 7e7773e) | 去掉 SO_RCVBUF 锁后 flip 中位 15.00/s；900 RPM 口径
2026-08-20 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 3 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/project_pov3d_3bit_color.md | 行内 BCM 3-bit 上板
2026-08-25 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 11 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/project_pov3d_3bit_color.md | 改 3-bit 后 PL 三引擎解码 + fold_a：969 RPM 下 10–12 fps
2026-08-26 | 3 | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 142 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/project_pov3d_nslices_match_panel.md | n_slices 匹配面板真实能力 → 142 槽/面
2026-09-02 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 12 | 台架 | claude_memory/project_icnd2260_working_config_2026_09_02.md | 单颗 2260 台架 11000 fps 下色深 12.0 位 (推断)
2026-09-14 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 64.3 | 历史 DR1V90 | claude_memory/reference_dr1_wifi_ceiling_unestablished.md (dr1v90 measure/03_wifibw/results/2026-09-14) | RISC-V 办公网 iperf3 正向中位；单核 CPU 打满
2026-09-15 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 91.7 | 历史 DR1V90 | claude_memory/reference_dr1_wifi_ceiling_unestablished.md | 点对点台架 原版
2026-09-15 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 136 | 历史 DR1V90 | claude_memory/reference_dr1_wifi_ceiling_unestablished.md | 点对点台架 v3p1 + USB RX 聚合
2026-10-12 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 12.5 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | DR1M90 板上 CPU 切片 voxslice 0.1 (12–13 fps；切片打满 CPU1)
2026-10-12 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | V0 2047 | dr1v90 dddf19a | voxslice 0.2 bonsai 稳 15 fps (假转 16.15 rps)
2026-10-12 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 160 | V0 2047 | claude_memory/project_m90_wifi_p2p_1012.md | ARM DR1M90 点对点 TCP 推流方向 ≥160 (台架封顶，CPU 未满)
2026-10-12 | 1 | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 161 | V0 2047 | dr1v90 live_push/README.md (anim_vox 原离线路径) | 原算法单帧 155–167 ms 取中
2026-10-12 | 1 | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) | ms | 80 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md (dr1v90 887c831) | voxslice 0.1 bonsai 78–82 ms
2026-10-12 | 1 | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) | ms | 35 | V0 2047 | dr1v90 dddf19a | voxslice 0.2 bonsai 34–36 ms (紧凑列存 + 双核分片)
2026-10-12 | 1 | KR1.6 | 内容刷新率 (实转上屏) | fps | 10.8 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md (D9 首次转起来 640–654 RPM) | 由实转 ~650 RPM 推算 (= rps), 非逐帧计数
2026-10-12 | 2 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 21.7 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | D9 DR1M90 首次转起来 640–654 RPM
2026-10-12 | 3 | KR3.1 | 每面像素数 | px | 28800 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | ICND2047 160×180
2026-10-12 | 3 | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 142 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | DR1M90 双面各 142 槽
2026-10-12 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 3 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | DR1M90 3-bit
2026-10-12 | 6 | KR6.1 | 停转自动低亮 (1=有) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 3bc5736 | 停转低亮 0° 片上板通过并固化；4 次起停无 FAULT
2026-10-12 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 47.9 | 台架 | claude_memory/project_lane47_soak_verdict_1012.md | 仅上行链路长跑 1.56e9 帧 0 错
2026-10-12 | 8 | KR8.3 | 需要串口 (1=需要) | 是/否 | 0 | V0 2047 | dr1v90 30d82f9 | 开机自连 WiFi 重启实测通过，用户拔掉串口
2026-10-12 | 8 | KR8.4 | 上电到转稳全亮 | s | 26 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 重启后 uptime 26 s 转速门控亮起播 walking
2026-10-13 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | V0 2047 | dr1v90 596b191 / 9bf16ad | 主机实时推流 10 min：rx/切片/翻页 15.0 fps
2026-10-13 | 1 | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 114 | V0 2047 | dr1v90 60c619a (live_push/README.md) | 第一次上板：停等发送 + --max-fps 15，未过
2026-10-13 | 1 | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 84.7 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | 发送流水线 + --max-fps 0；p95 158 / p99 198 ms
2026-10-13 | 1 | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 95 | V0 2047 | dr1v90 9bf16ad | 主会话新克隆独立复验
2026-10-13 | 1 | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 23 | V0 2047 | dr1v90 887491a | voxlive 实时路径单帧 ~23 ms
2026-10-13 | 1 | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 20.3 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | 10 min 连续出帧 p99 18.7–20.3 ms
2026-10-13 | 1 | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 22 | V0 2047 | dr1v90 9bf16ad | 主会话独立复验 p99 22 ms
2026-10-13 | 1 | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) | ms | 17.3 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | groot 实时推流 (体素比 bonsai 少，内容不同)
2026-10-13 | 1 | KR1.7 | 端到端延迟抖动 p99 | ms | 198 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | agent 上板实测 p99
2026-10-13 | 1 | KR1.7 | 端到端延迟抖动 p99 | ms | 236.6 | V0 2047 | dr1v90 9bf16ad | 主会话新克隆独立复验 p99 (9381 帧)
2026-10-13 | 10 | KR10.1 | 可实时播放内容数 | 个 | 2 | V0 2047 | dr1v90 887491a (live_push/README.md) | walking / groot 实时推流逐字节核过
2026-10-13 | 10 | KR10.1 | 可实时播放内容数 | 个 | 10 | 仿真 | dr1v90 ffbfeeb (live_content/verify.sh, 主会话复验) | D14 离线: 10 类内容可实时出帧, 未上板
2026-10-13 | 10 | KR10.1 | 可实时播放内容数 | 个 | 10 | V0 2047 | dr1v90 task/d14-content ffbfeeb + 用户实转观看 | 10 类内容实转轮播 + 手机遥控用户已看 (未跑正式上板验收)
2026-10-13 | 10 | KR10.2 | 交互方式数 | 种 | 1 | V0 2047 | dr1v90 live_push/README.md | --keys 键盘旋转/缩放
2026-10-13 | 10 | KR10.2 | 交互方式数 | 种 | 2 | 仿真 | dr1v90 ffbfeeb | D14 手机网页遥控, 脚本模拟 24 项过, 未用真手机
2026-10-13 | 2 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 30 | 台架 | dr1v90 71d006f | 30 Hz 纯切片位流第一次上硅 (无屏)：切片链按 30 Hz 节拍跑通，尾部 late 0.2%
2026-10-13 | 2 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 24 | 仿真 | dr1v90 cdf49c6 | 1 期桥 6 链 1串2 4296 片/s = 24 Hz×358 片 (余量 0.40%)
2026-10-13 | 3 | KR3.1 | 每面像素数 | px | 28800 | 仿真 | dr1v90 cdf49c6 | 1 期 2260 验证板 160×180
2026-10-13 | 3 | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 358 | 仿真 | dr1v90 a9fc48c / cdf49c6 | 1 期 LUT 358 片 + 桥仿真
2026-10-13 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 12 | 仿真 | dr1v90 cdf49c6 | 1 期桥 12-bit 整链仿真 PASS
2026-10-13 | 4 | KR4.2 | 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) | 是/否 | 1 | 仿真 | dr1v90 cdf49c6 (gw5a_bridge/p1 verify ALL PASS) | 仅桥→2260 段仿真; 主控→桥→2260 全链未验
2026-10-13 | 4 | KR4.2 | 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) | 是/否 | 1 | 仿真 | dr1v90 1995be8 (D15 阶段 1, 主会话复验) | WiFi 端 32 bit 像素 (X2R10G10B10) 黄金/PL 仿真一致; 硬件未验
2026-10-13 | 5 | KR5.1 | 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 44ed2cd | 几何 LUT 生成器逐字节复现 2047 s3lut，verify 22 PASS
2026-10-13 | 5 | KR5.2 | 左右镜像已核实 (1=已核) | 是/否 | 0 | V0 2047 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md | 2047 是否整体左右镜像未核
2026-10-13 | 5 | KR5.2 | 左右镜像已核实 (1=已核) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 49031f6 (VOXSLICE_M90.md 10-13 节) | 用户实转核实: 旧表镜像, 已更正为 0decad54
2026-10-13 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0.2 | 台架 | dr1v90 71d006f | 纯切片 30 Hz 硅上尾部 late 0.2%
2026-10-13 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0 | 台架 | dr1v90 473abcf | 暂停 netguard 后 late/miss 0 (10 s 一阵 late 来自 netguard)
2026-10-13 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | 实时推流 624 s NAK 0 / forced 0
2026-10-13 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 0.17 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | 实时推流连续 624 s 无故障 (未做更长)
2026-10-13 | 8 | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 15.8 | V0 2047 | dr1v90 task/d13-boot fdbb217 (d13_boot/runs/levers, 串口真实复位时刻) | D13 两轮后: 复位→0° 片亮起 (原 38.7 s → 20.1 → 15.8)
2026-10-13 | 8 | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 34 | V0 2047 | dr1v90 b0f6b5d | 无串口自重启后 34 s 按名字找到并 ssh 上
2026-10-13 | 8 | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 25.6 | V0 2047 | dr1v90 task/d13-boot fdbb217 | D13 后找板 (原 34 → 30 → 25.6 s); IP 已固定
2026-10-13 | 9 | KR9.1 | 转子遥测可用 (1=可用) | 是/否 | 0 | V0 2047 | dr1v90 task/rotor-ops 05c4231 | D7 返工中 (首次复验 T5 偶发 FAIL)
2026-10-13 | 9 | KR9.2 | 远程升级失败自动回滚 (1=有) | 是/否 | 0 | V0 2047 | dr1v90 task/rotor-ops 05c4231 | D7 返工中
2026-10-14 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | V0 2047 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 | PL 切片模式假转换网格 15.0/s
2026-10-14 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0 | V0 2047 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 (主会话上板复验 v4.log) | 2047 PL 切片 60 min 带载: late 0 / miss 0 (按片); drop 为显示自身跳角, 不计
2026-10-14 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 1 | V0 2047 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 | 假转无人值守带载连续 60 min 无停摆无错 (目标 8 h, 未达)
2026-10-14 | 8 | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 17.2 | V0 2047 | dr1v90 task/d18-pl-default d35c6d4 (上板 3 次重启 17.17–17.30 s) | PL 默认开机 (多加载 PL 位流), 从 reboot 命令算
2026-10-14 | 8 | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 12.4 | V0 2047 | dr1v90 d13_boot/runs/20261014_145507 (串口 3 次) | D13 第二步后 (bootdelay 0 + 精简 uInitrd) + PL 默认开机
2026-10-14 | 8 | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 24.4 | V0 2047 | dr1v90 task/d18-pl-default d35c6d4 | PL 默认开机找板 24.4–28.3 s
2026-10-14 | 8 | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 19.8 | V0 2047 | dr1v90 d13_boot/runs/20261014_145507 | 3 次 19.8/20.3/20.9 s
2026-10-14 | 9 | KR9.1 | 转子遥测可用 (1=可用) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 dee9be6 | povstat 遥测 + povnetd 状态上板可用
2026-10-14 | 9 | KR9.2 | 远程升级失败自动回滚 (1=有) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 dee9be6 | 断网坏升级包连续 3 次自动回滚并按名字找回; 坏自检包回滚
2026-10-15 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0.0012 | V0 2047 | dr1v90 fe53bde | 8 h 内最差一小时未完成片 0.0012% (每 10 s 窗口完成率均 100%)
2026-10-15 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 8 | V0 2047 | dr1v90 fe53bde; progress/soak_v0/report.md | 8 h 无人值守 (假转黑屏, 主线 voxslice 0.6 + PL 默认): 停摆 0 / 死 0 / 对拍 204/0 / 推流 14.65 fps 11 段 / ping 961 丢 0 / 内存不涨