## 大功能总览
POV3D 大功能总览 — 2026-10-20 (三期 V0/V1/V2 的 ①②④ 共用，③ 按期换显示后端；归类见 categories.csv；不参与 V0/V1/V2 达成率)
大功能 | 范围 | 交付完成/总数 | 必须项完成/总数 | 必须项完成率 | KR 达标 V0 | KR 达标 V1 | KR 达标 V2 | 关键待办与在等什么
① 数据传递 | PC 内容 → WiFi → 转子：主机推流、12-bit 通路、相位锁定、延迟、开机即接流 | 8/8 | 5/5 | 100% | 8/8 | 6/8 | 6/8 | ⬜ KR1.7 端到端延迟抖动 p99 121 → V1 目标 120 ms — 差 1 ms; 待用户拍板 D41 后续 P2–P5 (lead 60 / 在途上限 / PC 有线 / 板端最新优先) 🔵 KR10.2 交互方式数 1 → V1 目标 2 种（仅仿真/台架达标） — D14 手机网页已合 (只做过脚本模拟); 等真手机实测记一次
② 数据处理 | 接收散写 DDR、双缓冲、PL 切片、转速同步/换档/半圈换帧、几何 LUT、DDR 带宽、流畅度 | 11/11 | 10/10 | 100% | 5/5 | 4/4 | 4/4 | ⚠ R5 2 期 DDR 带宽：16 bit 余量约 11%，32 bit 像素超限 — B 线 T2 板 32 bit DDR + PL 读口 ≥200 MHz/分端口
③ 显示 (按期换后端) | V0 2047 / V1 2260 (上行、桥、双面、主控位流) / V2 192×216 (T2 板、1.2G、整机) | 20/23 | 19/22 | 86.36% | 5/5 | 1/5 | 0/5 | ⏸ V2-1 T2 自研 SoC 板 (32 bit DDR + PL 读带宽) — 等硬件线 T2 自研板 (32 bit DDR) 投板/回板 ⏸ V2-2 2 期上行 1.2G 实测 — 等 V1 回板 PRBS 实测, 定 1.2G 还是退 1.0G (R1) ⏸ V2-4 2 期 30 Hz 整机上转子 — 等 T2 板 (V2-1) + 1.2G 上行 (V2-2) ⬜ KR1.6 内容刷新率 (实转上屏) 10.8 → V1 目标 12 fps — 等 V1 整机 720 RPM 实转 (验证板 11-10 回板) 🔵 KR2.1 体帧率 21.7 → V1 目标 24 Hz（仅仿真/台架达标） — 等 V1 回板实转 720 RPM×358 片 🔵 KR3.2 每圈片数 142 → V1 目标 358 片（仅仿真/台架达标） — 等 V1 回板实测 🔵 KR4.1 色深 3 → V1 目标 12 bit/通道（仅仿真/台架达标） — 等 V1 2260 回板上屏 ⬜ KR3.1 每面像素数 28800 → V2 目标 41472 px — 等 2 期 192×216 屏 ⚠ R1 1.2G 可能过不了 — 退路 1.0G × 16 lane；V1 回板 PRBS 实测定 ⚠ R3 灯板 SDO→SDI 0Ω 在 09-18 图上悬空 — 硬件确认并补 0Ω ⚠ R4 2260 从未收到合法 ACK（疑物理通路） — 验证板一颗一组针对此问题，回板验证 ⚠ R10 1 期面板映射缺 4 项信息 — 问硬件同事
④ 运维保障 | 开机/自启、联网自愈、远程升级 (含 JTAG 灌桥)、主控↔桥通信、可靠性验证 (冷启动/长跑) | 17/18 | 14/14 | 100% | 7/7 | 7/7 | 7/7 | ⚠ R8 转子离心 68–136 g：FS03 0.5 mm 板对板、TF 卡 — T2 板留 eMMC、打胶
交付完成 = 状态 ✅ 且有完成日期；必须项 = 级别「必须」(加分/可选不计)；KR 达标 = 截至当日最新硬件实测达到该期目标 (与达成率同口径，🔵 = 仅仿真/台架达到)；关键待办 = 未完成的必须交付 + 每个 KR 最早未达标的那一期 + 状态「开」的风险；「在等什么」取 categories.csv，空着时交付取「分支/提交」、风险取「应对/退路」。本总览不参与 V0/V1/V2 达成率计算。
子功能 (交付完成情况；③ 的子功能前缀是显示期)
大功能 | 子功能 | 交付完成/总数 | 必须项完成/总数 | 完成率 |  |  |  | 未完成的交付
① 数据传递 | WiFi 链路 | 1/1 | 1/1 | 100%
① 数据传递 | 主机推流/内容 | 2/2 | 1/1 | 100%
① 数据传递 | 12-bit 通路 | 1/1 | 1/1 | 100%
① 数据传递 | 相位锁定/延迟 | 3/3 | 1/1 | 100%
① 数据传递 | 开机即接流 | 1/1 | 1/1 | 100%
② 数据处理 | 板上切片 (CPU→PL) | 3/3 | 3/3 | 100%
② 数据处理 | 转速同步/换档/半圈换帧 | 5/5 | 5/5 | 100%
② 数据处理 | 几何 LUT/校准 | 1/1 | 1/1 | 100%
② 数据处理 | DDR 带宽 | 1/1 | 0/0 | 100%
② 数据处理 | 流畅度 | 1/1 | 1/1 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V0 2047 · 上屏 | 1/1 | 1/1 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 上行/桥 | 4/4 | 4/4 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 主控位流 | 2/2 | 2/2 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 双面 | 3/3 | 2/2 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 全链路/板端后端 | 2/2 | 2/2 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 投板对齐/回板 | 3/3 | 3/3 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · T2 板/1.2G 上行 | 0/2 | 0/2 | 0% |  |  |  | ⏸ V2-1 T2 自研 SoC 板 (32 bit DDR + PL 读带宽)；⏸ V2-2 2 期上行 1.2G 实测
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 主控位流 | 2/2 | 2/2 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 面板映射/后端 | 3/3 | 3/3 | 100%
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 整机 | 0/1 | 0/1 | 0% |  |  |  | ⏸ V2-4 2 期 30 Hz 整机上转子
④ 运维保障 | 开机即用 | 4/4 | 3/3 | 100%
④ 运维保障 | 联网/找板/自愈 | 5/5 | 5/5 | 100%
④ 运维保障 | 远程运维/升级 (含 JTAG 灌桥) | 3/3 | 2/2 | 100%
④ 运维保障 | 主控↔桥通信 | 2/3 | 2/2 | 66.67% |  |  |  | ⏸ D11 C1 台架彩排 + 1.2G 误码测试
④ 运维保障 | 可靠性验证 (冷启动/长跑) | 3/3 | 2/2 | 100%
全部归类 (categories.csv；交付 + KR + 风险)
大功能 | 子功能 | 类型 | id | 名称 | 阶段 · 级别 | 状态 | 完成/实测日期 | 在等什么 (空 = 没写)
① 数据传递 | WiFi 链路 | 交付 | E1 | ARM 主控 WiFi 点对点实测 ≥160 Mbit/s | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-12
① 数据传递 | WiFi 链路 | KR | KR1.3 | WiFi 可用带宽 (最新 160 Mbit/s) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-12
① 数据传递 | 主机推流/内容 | 交付 | D1 | 主机实时推流 | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-13
① 数据传递 | 主机推流/内容 | 交付 | D14 | 更多内容 + 手机网页控制 | V0 · 加分 | ✅ | 2026-10-15
① 数据传递 | 主机推流/内容 | KR | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) (最新 15 fps) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-14
① 数据传递 | 主机推流/内容 | KR | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 (最新 22 ms) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-13
① 数据传递 | 主机推流/内容 | KR | KR10.1 | 可实时播放内容数 (最新 10 个) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-13
① 数据传递 | 主机推流/内容 | KR | KR10.2 | 交互方式数 (最新 1 种) |  | V0✅ V1🔵 V2🔵 | 2026-10-13 | D14 手机网页已合 (只做过脚本模拟); 等真手机实测记一次
① 数据传递 | 12-bit 通路 | 交付 | D15 | WiFi 端 12-bit 色深通路 (像素位宽 16/32 可配) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-14
① 数据传递 | 12-bit 通路 | KR | KR4.2 | 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) (最新 1 是/否) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-14
① 数据传递 | 相位锁定/延迟 | 交付 | D12 | 延迟降低 (相位对齐) + 帧率跟转速 | V0 · 加分 | ✅ | 2026-10-16
① 数据传递 | 相位锁定/延迟 | 交付 | D20e | 推流相位锁定 (消 auto 推流 5% 滑格) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
① 数据传递 | 相位锁定/延迟 | 交付 | D41 | 端到端延迟降到 V1 (p50≤70 / p99≤120) | V1准备 · 加分 | ✅ | 2026-10-19
① 数据传递 | 相位锁定/延迟 | KR | KR1.2 | 端到端延迟 p50 (最新 69 ms) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-19
① 数据传递 | 相位锁定/延迟 | KR | KR1.7 | 端到端延迟抖动 p99 (最新 121 ms) |  | V0✅ V1⬜ V2⬜ | 2026-10-19 | 差 1 ms; 待用户拍板 D41 后续 P2–P5 (lead 60 / 在途上限 / PC 有线 / 板端最新优先)
① 数据传递 | 相位锁定/延迟 | 风险 | R7 | WiFi/主机负载造成延迟尾巴（10-13 晚 p99 334 ms） |  | 监控 | 2026-10-13 | 演示时停重任务；后续增量帧
① 数据传递 | 开机即接流 | 交付 | D32 | 开机画面期间推流立即接上 (≤3 s) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
② 数据处理 | 板上切片 (CPU→PL) | 交付 | E7 | 纯切片 30 Hz 位流上硅 D'0–D'3 | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-13
② 数据处理 | 板上切片 (CPU→PL) | 交付 | D2 | 2047 PL 切片实时片流 | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-14
② 数据处理 | 板上切片 (CPU→PL) | 交付 | D18 | 开机默认 PL 切片 (含合入 D13), CPU 切片只留退路 | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-14
② 数据处理 | 板上切片 (CPU→PL) | KR | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) (最新 17.3 ms) |  | V0✅ V1— V2— | 2026-10-13
② 数据处理 | 转速同步/换档/半圈换帧 | 交付 | E4 | 停转低亮 0° 片 | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-12
② 数据处理 | 转速同步/换档/半圈换帧 | 交付 | D19 | 半圈换帧 (换帧上限 2×转速, 300-1200 rpm) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-15
② 数据处理 | 转速同步/换档/半圈换帧 | 交付 | D21 | 每圈片数随转速换档 (V1/V2 到 1200 rpm) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
② 数据处理 | 转速同步/换档/半圈换帧 | 交付 | D25 | V1 每圈片数换档 358/286/210 (300-1200 rpm) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
② 数据处理 | 转速同步/换档/半圈换帧 | 交付 | D34 | V1 奇数档 357/285/209 + 24 Hz 满档 (用户 B1/B2) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
② 数据处理 | 转速同步/换档/半圈换帧 | KR | KR6.1 | 停转自动低亮 (1=有) (最新 1 是/否) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-12
② 数据处理 | 几何 LUT/校准 | 交付 | D6 | 几何 LUT + 转起来校准 | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-13
② 数据处理 | 几何 LUT/校准 | KR | KR5.1 | 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) (最新 1 是/否) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-13
② 数据处理 | 几何 LUT/校准 | KR | KR5.2 | 左右镜像已核实 (1=已核) (最新 1 是/否) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-13
② 数据处理 | DDR 带宽 | 交付 | D16 | 16 bit DDR 做到极限 (A 线: 慢读定位/分端口/预取缓冲/兜底) | V0 · 加分 | ✅ | 2026-10-15
② 数据处理 | DDR 带宽 | 风险 | R5 | 2 期 DDR 带宽：16 bit 余量约 11%，32 bit 像素超限 |  | 开 | 2026-10-13 | B 线 T2 板 32 bit DDR + PL 读口 ≥200 MHz/分端口
② 数据处理 | DDR 带宽 | 风险 | R6 | 偶发慢读 133 µs > 30 Hz 片窗 110 µs |  | 监控 | 2026-10-13 | D16 预取缓冲 + 降争用
② 数据处理 | 流畅度 | 交付 | D20 | 流畅度检测 + 画面模拟器 (流畅为一等要求) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-15
② 数据处理 | 流畅度 | KR | KR7.1 | 丢帧/迟到率 (最新 0.0012 %) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-15
③ 显示 (按期换后端) | V0 2047 · 上屏 | 交付 | E2 | 3-bit 屏 CPU 板上切片上屏 | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-12
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 上行/桥 | 交付 | D3 | 上行出口 12-bit (2 期加 1.2G) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-14
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 上行/桥 | 交付 | D4 | 桥侧接收核对 12-bit | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-13
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 上行/桥 | 交付 | D5 | 桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-13
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 上行/桥 | 交付 | D8 | 主控↔桥联合仿真 | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-15
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 上行/桥 | 风险 | R2 | 1 期 4,296 片/s 桥链路余量仅 0.40% |  | 监控 | 2026-10-13 | 退路降到 22 Hz（用户定保持 24 Hz）
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 上行/桥 | 风险 | R4 | 2260 从未收到合法 ACK（疑物理通路） |  | 开 | 2026-10-13 | 验证板一颗一组针对此问题，回板验证
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 主控位流 | 交付 | D10 | 1 期主控整合位流 | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 主控位流 | 交付 | V1-B1 | V1 主控/桥位流按投板版出齐 (单面 io25 / PRBS / 面 B 桥) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 双面 | 交付 | D35 | 核实 V1 能否双面 (W6 光电冲突) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 双面 | 交付 | D38 | V1 面 B 软件就绪 (IO 电压开关/面B RTL/桥B/JTAG 两器件/--faces AB) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 双面 | 交付 | D40 | 双面主控位流编译通过 (TD hold 修复崩溃) | V1准备 · 可选 | ✅ | 2026-10-20
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 全链路/板端后端 | 交付 | D9 | 全链路系统仿真 (主机→2260 模型) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 全链路/板端后端 | 交付 | D23 | V1 真内容板端通路 (voxslice 加 2260 后端) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 投板对齐/回板 | 交付 | D28 | V1 回板当天一键 bring-up 脚本 | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 投板对齐/回板 | 交付 | D36 | 软件引脚/硬件假设对齐 10-15/16 投板版 | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 投板对齐/回板 | 交付 | D37 | 主控 IO 1.8V 可行性 (用户定最终 2.5V) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 投板对齐/回板 | 风险 | R3 | 灯板 SDO→SDI 0Ω 在 09-18 图上悬空 |  | 开 | 2026-10-13 | 硬件确认并补 0Ω
③ 显示 (按期换后端) | V1 2260 · 投板对齐/回板 | 风险 | R10 | 1 期面板映射缺 4 项信息 |  | 开 | 2026-10-13 | 问硬件同事
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · T2 板/1.2G 上行 | 交付 | V2-1 | T2 自研 SoC 板 (32 bit DDR + PL 读带宽) | V2 · 必须 | ⏸ |  | 等硬件线 T2 自研板 (32 bit DDR) 投板/回板
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · T2 板/1.2G 上行 | 交付 | V2-2 | 2 期上行 1.2G 实测 | V2 · 必须 | ⏸ |  | 等 V1 回板 PRBS 实测, 定 1.2G 还是退 1.0G (R1)
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · T2 板/1.2G 上行 | 风险 | R1 | 1.2G 可能过不了 |  | 开 | 2026-10-13 | 退路 1.0G × 16 lane；V1 回板 PRBS 实测定
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 主控位流 | 交付 | D26 | V2 主控位流跟上主线 (p2_ul1200_b12_v3) | V2 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 主控位流 | 交付 | D44 | V2 双面主控位流 (片上 RAM/时序评估) | V2 · 必须 | ✅ | 2026-10-20
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 面板映射/后端 | 交付 | V2-3 | 2 期 192×216 面板映射 | V2 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 面板映射/后端 | 交付 | V2-7 | 板端 voxslice --disp p2 (2 期后端) | V2 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 面板映射/后端 | 交付 | D48 | V2 双面全链路系统仿真 (PC→主控→桥→2260 模型) | V2 · 必须 | ✅ | 2026-10-20
③ 显示 (按期换后端) | V2 192×216 · 整机 | 交付 | V2-4 | 2 期 30 Hz 整机上转子 | V2 · 必须 | ⏸ |  | 等 T2 板 (V2-1) + 1.2G 上行 (V2-2)
③ 显示 (按期换后端) | 画面指标 (各期) | KR | KR1.6 | 内容刷新率 (实转上屏) (最新 10.8 fps) |  | V0✅ V1⬜ V2⬜ | 2026-10-12 | 等 V1 整机 720 RPM 实转 (验证板 11-10 回板)
③ 显示 (按期换后端) | 画面指标 (各期) | KR | KR2.1 | 体帧率 (最新 21.7 Hz) |  | V0✅ V1🔵 V2⬜ | 2026-10-12 | 等 V1 回板实转 720 RPM×358 片
③ 显示 (按期换后端) | 画面指标 (各期) | KR | KR3.1 | 每面像素数 (最新 28800 px) |  | V0✅ V1✅ V2⬜ | 2026-10-12 | 等 2 期 192×216 屏
③ 显示 (按期换后端) | 画面指标 (各期) | KR | KR3.2 | 每圈片数 (最新 142 片) |  | V0✅ V1🔵 V2⬜ | 2026-10-12 | 等 V1 回板实测
③ 显示 (按期换后端) | 画面指标 (各期) | KR | KR4.1 | 色深 (最新 3 bit/通道) |  | V0✅ V1🔵 V2🔵 | 2026-10-12 | 等 V1 2260 回板上屏
④ 运维保障 | 开机即用 | 交付 | E3 | 开机自动演示 + 转速门控 | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-12
④ 运维保障 | 开机即用 | 交付 | D13 | 启动提速 + 启动屏显 (含原 backlog B1) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-14
④ 运维保障 | 开机即用 | 交付 | D24 | 开机默认动画 = 立方体动图 (用户 10-16 提) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
④ 运维保障 | 开机即用 | 交付 | D47 | 系统从 QSPI 加载 (去 TF/eMMC 准备; 03 板试) | V2 · 加分 | ✅ | 2026-10-20 | T2 板 QSPI 选 64MiB / 厂商驱动提速
④ 运维保障 | 开机即用 | KR | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) (最新 12.4 s) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-14
④ 运维保障 | 开机即用 | KR | KR8.4 | 上电到转稳全亮 (最新 26 s) |  | V0— V1— V2— | 2026-10-12
④ 运维保障 | 联网/找板/自愈 | 交付 | E5 | 开机自连 WiFi | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-12
④ 运维保障 | 联网/找板/自愈 | 交付 | E6 | 按名字找板 (mDNS) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-13
④ 运维保障 | 联网/找板/自愈 | 交付 | D22 | 不插串口永远连得上 (服务监护/看门狗/兜底热点/povnetd 1.2) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
④ 运维保障 | 联网/找板/自愈 | 交付 | D22b | WiFi 断线恢复 ≤30 s (03 长跑断 155 s) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
④ 运维保障 | 联网/找板/自愈 | 交付 | D43 | povnetd 1.3 网络自愈回归修复 | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
④ 运维保障 | 联网/找板/自愈 | KR | KR8.2 | 按名字找到板子 (最新 19.8 s) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-14
④ 运维保障 | 远程运维/升级 (含 JTAG 灌桥) | 交付 | D7 | 转子运维 (netguard-lite / 遥测 / 远程升级) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-14
④ 运维保障 | 远程运维/升级 (含 JTAG 灌桥) | 交付 | D33 | 主控经 JTAG 给桥灌位流 (V1 远程升级软件) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
④ 运维保障 | 远程运维/升级 (含 JTAG 灌桥) | 交付 | D42 | 03 板软件跟进主线 | V0 · 加分 | ✅ | 2026-10-19
④ 运维保障 | 远程运维/升级 (含 JTAG 灌桥) | KR | KR8.3 | 需要串口 (1=需要) (最新 0 是/否) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-12
④ 运维保障 | 远程运维/升级 (含 JTAG 灌桥) | KR | KR9.1 | 转子遥测可用 (1=可用) (最新 1 是/否) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-14
④ 运维保障 | 远程运维/升级 (含 JTAG 灌桥) | KR | KR9.2 | 远程升级失败自动回滚 (1=有) (最新 1 是/否) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-14
④ 运维保障 | 主控↔桥通信 | 交付 | D11 | C1 台架彩排 + 1.2G 误码测试 | V1准备 · 加分 | ⏸ |  | 不做 (用户 10-19 定), 由 D39 到板 comm_check 代替
④ 运维保障 | 主控↔桥通信 | 交付 | D27 | SoC↔桥通信全功能 (配置/状态/错误恢复/升级) | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-17
④ 运维保障 | 主控↔桥通信 | 交付 | D39 | SoC↔桥通信专项验证包 + PRBS 位流 | V1准备 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
④ 运维保障 | 可靠性验证 (冷启动/长跑) | 交付 | V0A | V0 重启验收 (不插串口: 找回/守护/开机默认/WiFi/推流/稳定 6 项) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-16
④ 运维保障 | 可靠性验证 (冷启动/长跑) | 交付 | D29 | 冷启动认不到 TF 卡 (03 停在 u-boot) | V0 · 必须 | ✅ | 2026-10-19
④ 运维保障 | 可靠性验证 (冷启动/长跑) | 交付 | D49 | 进度看板按大功能重排 (①传递 ②处理 ③显示 ④运维) | V0 · 加分 | ✅ | 2026-10-20
④ 运维保障 | 可靠性验证 (冷启动/长跑) | KR | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (最新 24 h) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-17
④ 运维保障 | 可靠性验证 (冷启动/长跑) | KR | KR7.3 | 连续无故障: 整机实转 (有人值守) (最新 1 h) |  | V0✅ V1✅ V2✅ | 2026-10-15
④ 运维保障 | 可靠性验证 (冷启动/长跑) | 风险 | R8 | 转子离心 68–136 g：FS03 0.5 mm 板对板、TF 卡 |  | 开 | 2026-10-13 | T2 板留 eMMC、打胶
④ 运维保障 | 开发环境 | 风险 | R9 | D 盘 EIO（IP-guard 驱动） |  | 监控 | 2026-10-13 | 看门狗自动重挂 + 构建放 WSL 本地盘

## 每日进展
POV3D 每日进展 — 2026-10-20
阶段达成率 | 数值 | 分子/分母 | 算法 |  | 日期 | V0 达成率 | V1 达成率 | V2 达成率
V0 达成率 | 100% | 47/47 | KR 25/25 + 交付 22/22 — 统一口径：达成率_P = (P 目标已达标的 KR 数 + P 需要的交付里已完成数) ÷ (有 P 目标的 KR 数 + P 需要的交付总数)，P = V0 / V1 / V2。 |  | 2026-10-12 | 41.03% | 23.4% | 19.61%
V1 达成率 | 91.18% | 62/68 | KR 18/24 + 交付 44/44 — 只按「必须」项计：KR 全算必须；交付看 deliverables.csv 的「级别」列 (必须/加分)，加分项不进分子分母。 |  | 2026-10-13 | 72.22% | 47.73% | 41.67%
V2 达成率 | 86.84% | 66/76 | KR 17/24 + 交付 49/52 — 交付的"需要"是嵌套的：V0 需要 = 阶段 V0；V1 需要 = V0 + V1准备；V2 需要 = V1 需要 + V2 (阶段列见 deliverables.csv，没填阶段的交付不计)。 |  | 2026-10-14 | 91.89% | 68.89% | 61.22%
[5 empty] | 2026-10-15 | 97.3% | 75.56% | 65.31%
今天比昨天 (KR 取每天最后一个硬件实测值；绿 = 变好，红 = 变差，蓝 = 新出现) |  |  |  |  | 2026-10-16 | 95.45% | 80.7% | 72.58%
KR | 变化 | 指标 | 昨日 → 今日 | V0 / V1 / V2 目标；今日来源 | 2026-10-17 | 95.45% | 82.46% | 74.19%
今天没有新的硬件实测值 |  |  |  |  | 2026-10-18 | 93.33% | 81.03% | 73.02%
[5 empty] | 2026-10-19 | 100% | 89.71% | 85.14%
阶段出口清单 — V0 出口 (已打勾 8/8；状态由关联项在当日是否完成/达标推出) |  |  |  |  | 2026-10-20 | 100% | 91.18% | 86.84%
序号 | 状态 | 条目 | 关联项进度 | 来源
1 | ✅ | ①2047 PL 切片上板通过 | D2 (1/1) | 10-13 主会话规划
2 | ✅ | ②主机实时推流 15 fps | D1 (1/1) | 10-13 主会话规划
3 | ✅ | ③几何更正 + 镜像已核实 | KR5.2 (1/1) | 10-13 主会话规划
4 | ✅ | ④复位到亮起 ≤12 s、找板 ≤20 s | KR8.1;KR8.2;D13 (3/3) | 10-13 主会话规划
5 | ✅ | ⑤无串口远程运维：遥测 + 升级失败自动回滚 | D7;KR9.1;KR9.2 (3/3) | 10-13 主会话规划
6 | ✅ | ⑥软件链路无人值守 ≥8 h | KR7.2 (1/1) | 10-13 主会话规划
7 | ✅ | ⑦WiFi 端 12-bit 通路在 2047 上跑通 | D15 (1/1) | 10-13 主会话规划
8 | ✅ | ⑧内容 ≥2 + 一种交互 | KR10.1;KR10.2 (2/2) | 10-13 主会话规划
阶段出口清单 — V1 回板当天就绪 (已打勾 8/11；状态由关联项在当日是否完成/达标推出)
序号 | 状态 | 条目 | 关联项进度 | 来源
1 | ✅ | ①主控 1 期整合位流 (PL 切片 + 12-bit 上行，V3 引脚) | D10 (1/1) | 10-13 主会话规划
2 | ✅ | ②桥 1 期 6 链 24 Hz 位流 | D5 (1/1) | 10-13 主会话规划
3 | ✅ | ③桥接收 + 1.2G PRBS 测试件 | D4 (1/1) | 10-13 主会话规划
4 | ✅ | ④1 期几何 LUT + 校准工具 | D6 (1/1) | 10-13 主会话规划
5 | ✅ | ⑤主控↔桥↔2260 联合仿真 0 错 | D8 (1/1) | 10-13 主会话规划
6 | ✅ | ⑥全链路系统仿真 | D9 (1/1) | 10-13 主会话规划
7 | ⬜ | ⑦C1 台架逐像素 0 错 | D11 (0/1) | 10-13 主会话规划
8 | ✅ | ⑧整机回板点亮步骤 + 一键脚本 | D28 (1/1) | 10-13 主会话规划
9 | ⬜ | ⑨硬件确认清单闭环：灯板 SDO→SDI 0Ω、CN3/CN6 n→n、R176–R181 等 | 人工状态 | 10-13 主会话规划
10 | ⬜ | ⑩面板映射 4 项信息到位 | 人工状态 | 10-13 主会话规划
11 | ✅ | ⑪无串口运维可用 | D7 (1/1) | 10-13 主会话规划
风险表 (risks.csv；红 = 开，黄 = 监控，绿 = 关)
编号 | 状态 | 风险 | 影响 / 应对 | 负责 · 登记日期 · 来源
R1 | 开 | 1.2G 可能过不了 | 影响：DR1 无 SERDES，09-22 DR1↔DR1 1.2G 全死 应对：退路 1.0G × 16 lane；V1 回板 PRBS 实测定 | 主会话+硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R2 | 监控 | 1 期 4,296 片/s 桥链路余量仅 0.40% | 影响：时钟偏差会丢帧 应对：退路降到 22 Hz（用户定保持 24 Hz） | 主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R3 | 开 | 灯板 SDO→SDI 0Ω 在 09-18 图上悬空 | 影响：每块下半屏黑 应对：硬件确认并补 0Ω | 硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R4 | 开 | 2260 从未收到合法 ACK（疑物理通路） | 影响：1 期显示可能起不来 应对：验证板一颗一组针对此问题，回板验证 | 硬件+主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R5 | 开 | 2 期 DDR 带宽：16 bit 余量约 11%，32 bit 像素超限 | 影响：2 期 32 bit 像素带宽不够 应对：B 线 T2 板 32 bit DDR + PL 读口 ≥200 MHz/分端口 | 硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R6 | 监控 | 偶发慢读 133 µs > 30 Hz 片窗 110 µs | 影响：偶发迟到掉片 应对：D16 预取缓冲 + 降争用 | 主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R7 | 监控 | WiFi/主机负载造成延迟尾巴（10-13 晚 p99 334 ms） | 影响：延迟抖动超标 应对：演示时停重任务；后续增量帧 | 主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R8 | 开 | 转子离心 68–136 g：FS03 0.5 mm 板对板、TF 卡 | 影响：高速下接触不良/脱落 应对：T2 板留 eMMC、打胶 | 硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R9 | 监控 | D 盘 EIO（IP-guard 驱动） | 影响：构建/提交偶发失败 应对：看门狗自动重挂 + 构建放 WSL 本地盘 | 主会话 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
R10 | 开 | 1 期面板映射缺 4 项信息 | 影响：1 期桥表无法定稿 应对：问硬件同事 | 硬件 · 2026-10-13 · 10-13 主会话规划
每日流水 (daily_log.csv，按天倒序)
日期 | 类型 | 编号 | 内容 | 来源
2026-10-20 | 合并 | D40 | V1 双面主控位流 0 违例 (面 B 独立 PLL + 两份上行 FIFO 改例化 ERAM, 解 LUT-RAM 拥塞); 复验 sim_v1/d38 11/0; 风险: ERAM 原语无仿真覆盖, 双面档 eram 89% | dr1v90 task/d40-ab b2e35cf
2026-10-20 | 合并 | D44 | V2 双面主控位流 0 违例, eram 196/280 (70%) 不用压 FIFO; 补 V2 双面仿真 两面各 311040 组 0 错; 主会话复验 9/0; 假设: V2 面 B 引脚沿用 V1 v3 + 2.5V; 风险: 面 B 1.2G 真余量约 0.08 ns | dr1v90 a53a88a
2026-10-20 | 交付完成 | D49 | 看板按大功能重排: 顶部四块总览 (①8/8 ②11/11 ③19/22 ④15/16), 明细按大功能分组; 新增 categories.csv (新交付要补映射); 达成率改前后逐日一致。顺带: 回板就绪 ⑧ 关联 D28 置 ✅, R6 (慢读) 改监控 (D16 已兜底, 待 V2 上板) | zynq_pov 254e998
2026-10-20 | 合并 | D47 | 03 从 QSPI 加载系统 5/5 + 坏镜像/空片回退 TF 通过; 单份 29/32 MiB 够, A/B 要 64 MiB; QSPI 读仅 2.3 MB/s 开机慢 7.6 s; Linux 驱动写 QSPI 静默失效 (待查/找厂商); 03 已回 TF 原路径 | dr1v90 f3f384c
2026-10-20 | 合并 | D48 | V2 双面全链路系统仿真 PASS: 605/513/461 三档, 两面像素 2,488,320 + 上行 528,768 组 0 错, 反例 8 个全 FAIL, 无 RTL bug; 主会话复跑 quick 7/0 | dr1v90 fca9830
2026-10-19 | 交付完成 | D22b | WiFi 断线恢复提速合主线 80aaeaa (复验 d22 12/0, povnetd 自测 22/0): povnetd 1.3 软踢 8/16 s + 硬重连 25 s + 清 ARP/GARP; 03 实测 l2off 68→16 s, gwarp 75→16 s; voxlive 遇 EHOSTUNREACH 刷 ARP; 02 用 install.sh 装上, 02/03 重启后 povnetd 1.3 在跑; AP 本身消失时板子无解 | dr1v90 d22_reach/README.md
2026-10-19 | 问题 | D32 | 开机后约 46 s 推流只收 941 帧/90 s (满速 1350): 连上后前约 9 s 发 0 帧再超时重连, CPU 空闲; 怀疑开机画面 (--first/--start-idle/bootscr --hold 60) 阶段不消费推流; 02 两次验收 A5 FAIL (1243/1241) 同因 → 开 D32 | dr1v90
2026-10-19 | 交付完成 | D32 | 开机画面期间推流立即接上合主线 8bff92e: 根因 bootscr 本机连 voxslice:9500 占到 --hold 60 释放, serve 一次一个客户端; 改为外来客户端接入即断 bootscr; 02/03 卡上 voxslice → 4ac8a7f0 (旧 .bak-d32), 重启验收两块都 6/6, 开机后约 1 min 推流 1351 帧/90 s | progress/v0_accept/acc32_*.log
2026-10-19 | 决定 | 用户 | 用户拍板: 批准 D29 (03 uboot.env 已换, 旧版 .bak-d29, 热重启 OK, 等冷上电 20 次); V1 回板用 D27 套; B1 V1 改奇数档 357/285/209; B2 24 Hz 用满档 (357 档上沿 ≥12 rps, 桥余量约 0.7%, 回板实测); B3 V2 档表 605/513/461 → 开 D34; 并开 D33 主控灌桥位流 / V2-7 板端 2 期后端 / V0 差距盘点 | 用户
2026-10-19 | 补录 | KR4.2 | [V0差距] KR4.2 补录 2047 板上 12-bit(32 bit 像素) WiFi→PL 通路实测 (D15b 3a41eb7); V0 达成率 95.7%→97.8%, 仅剩 D29 冷上电 20 次 | dr1v90 3a41eb7
2026-10-19 | 硬件 | V1 | 用户确认: SoC 底板 10-15 与桥转接板 10-16 都已投板 (11-10 回板即此版), 不能改图; 软件此前依据 10-12 版 → 开 D36 按新版网表全面对齐, 需硬件改动一律写回板后改板清单; D35 (W6/面 B) 同口径; 新版文件集中在 hw_latest_1016/ | 用户
2026-10-19 | 验证 | D29 | 03 软重启 20/20 进内核+回网 (串口录制换自动重连 cap2.ps1, 旧录制掉电后句柄失效 0 字节); 冷上电改由 USB 继电器 (LCUS-1, 常闭串 24V+) 自动做, 用户已同意采购, 到货后验 20 次 | dr1v90 card03
2026-10-19 | 合并 | D35 | V1 可装 A/B 两面 (W6=面B TXP7 非光电, 光电 CN3-R82-U12); 位流待改 spin_sync→U12、删 bank11 2047 屏脚; 主会话独立机读网表复核一致 | dr1v90 2b111f0
2026-10-19 | 交付 | D36 | 投板版网表对齐: 唯一引脚变化 UL_CHK→R7/T7, 光电 W6→U12, CN3/CN6 101-n 正确 (B3 作废); 改约束已入 task/d36-hwsync 42eca66; 位流重出待用户放行; 回板当天改板清单 PDF 出 | docs progress/回板当天改板清单_2026-10-19.pdf
2026-10-19 | 决定 | D37 | 用户定: V1 主控 bank33 走 1.8V (LVDS18), 桥板方案 A (U18/U19 VCCA 改 1.8V LDO, R236 NC); 底板 100Ω 空贴已确认; R82 改 5.6k; 桥 R235/R223 推荐 2.2k; 改板清单 PDF 已更新 | 用户
2026-10-19 | 交付 | D36 | 桥位流四套按投板版重出 (用户放行): e60c 7f612855 / e60p8c d93495b3 / e60 4c74afd7 / e60p8 7bd1967e, 0 违例; task/d36-hwsync 97a10cf 复验中 | dr1v90 97a10cf
2026-10-19 | 合并 | D34 | V1 357/285/209 奇数档 + 24 Hz 满档; 复验 d25/d23/v1_bringup/d9 全过 | dr1v90 7253608
2026-10-19 | 决定 | D37 | 用户改回: V1 主控 bank33 走 2.5V (H7/H9 专供 J1/J2), 桥板不改; R82 改 2.2k; 1.8V 方案不采用 (备查 d37_io18) | 用户
2026-10-19 | 合并 | D33 | 主控 JTAG 灌桥 (bringup --bridge-load sram, 盲灌+JT01-06 判据); 复验 53/0, v1_bringup 96/0 | dr1v90 23474c7
2026-10-19 | 合并 | D36 | 软件对齐投板版; 桥位流四套重出 0 违例 | dr1v90 f2584d9
2026-10-19 | 合并 | D38 | V1 面 B 软件就绪 (IO 电压开关/面 B RTL/桥 B/JTAG 两器件链/--faces AB); 面 B 桥 e60cb f919ea30; 双面主控首建 TD 崩溃 (资源 74%, 拥塞), 重跑中 | dr1v90 ad201f9
2026-10-19 | 交付 | V1主控 | V1 单面主控位流 io25 2b4f3311 (光电 U12, 时序过), io18 备用 6493e837; _work/v1_main_1019 | 本机构建
2026-10-19 | 交付 | D39 | SoC↔桥通信专项验证包 comm_check.sh (不接屏, 自动判 PRBS/边带/寄存器/JTAG/恢复, 13 电平测点); 离线 88/0; 与 D38 冲突由 D39b 合并并出 PRBS 位流; 到板页 progress/到板当天_通信验证.pdf | dr1v90 task/d39-comm b69f6d8
2026-10-19 | 合并 | V2-7 | 板端 voxslice_p2 驱动 2 期主控 (--disp p2), 端到端逐像素 0 错, V0/V1 行为不变; regress 27/0 | dr1v90 ff1846a
2026-10-19 | 合并 | D39 | 通信验证包进主线 + PRBS 位流 (桥 e60cp 6d5b3db3 / 主控 sb_prbs_io25 e7c33e78, 0 违例); 到板即可 comm_check.sh --board <名> --bridge-load sram; 复验 85/0 110/0 76/0 | dr1v90 3ef6b06
2026-10-19 | 验证 | D29 | 03 手动冷上电 20/20: 每次 U-Boot→读 env OK→boot.scr→进内核→login, 0 次停在 =>, env 读失败 0 (u-boot 早期 -110 探测行仍有, 不影响); 加软重启 20/20, D29 关闭; USB 继电器不再需要 | progress/d29_coldboot
2026-10-19 | 决定 | D11;D39 | 用户定 D11 杜邦线 240M 台架不做, 由 D39 到板通信验证代替 (SoC 底板+桥转接板本周到, 真 FPC 800M); D11 改加分项 | 用户 10-19
2026-10-19 | 合并 | D41 | 锁相提前量自适应默认改 rate: 正常网络 583/900 rpm 延迟 p50 111/91→69/71 ms, p99 217/200→121/148, D20 6/6 持平; 网络差时段仍不达标 (PC 与板两跳 WiFi); 待拍板 lead 60 / 在途上限 / PC 有线 / 板端最新优先 | dr1v90 6333eb5
2026-10-19 | 合并 | D42;D43 | 03 跟进主线 voxslice 64e48c8a; povnetd 1.3 回归 (网关探测阻塞 + SYN 重传误清计数, 10-14 型故障自愈 +17 s) 修为 1.3.1 并部署 03; 主会话复验 19/0 22/0 | dr1v90 8689db2 / 6e6d47b
2026-10-18 | 长跑 | V0 | 03 24 h 产品配置长跑 9/10 (主线 3bf094f, voxslice 63e7afea): 停摆 0/死 0, 完成率最低 100%, RSS 23.1 MB 不涨, 30/31 段推流正常; S5 FAIL = 03:00 WiFi 断 (gw 不回 ICMP, povnetd 60 s 后才重连, 两轮 wpa+dhcp, 155 s 恢复; PC 侧 No route to host 约 5 min), 第 6 段推流时长用完仍在重连 rc 2 → 开 D22b 把恢复压到 ≤30 s | progress/soak_v0/1017_03_24h
2026-10-17 | 交付完成 | D27 | SoC↔桥边带全功能合主线 (复验含回归全过): 握手/闭环训练+自动重训/桥计数经 B2S 回传 povstat/S2B 桥寄存器读写/2260 表改写 ACK 回读/亮度黑场/看门狗 (修黑场死锁)/停转降亮/版本核对; 综合: 桥 e60c 167.33 MHz 0 违例 (余量 0.40%), 主控 UL_SB SWNS +0.002; 🔴 回板阻塞 SB_RSTN 被 R235 10k 下拉, 现役主控位流不驱动 → 用 D27 主控位流或 FPC63 临时上拉; 待定 H-1~H-4 | dr1v90 d27_link/SPEC.md
2026-10-17 | 进展 | V2-5 | 2 期主控字槽序格式器合主线 fb9e6eb (复验含回归全过): ul_fmt_p2 4 列乒乓 + LUT 重排, 真内容 40/12/60 片与 v2_ref 逐组 0 错, 反例全检出; SWNS +0.001 (hclk 真余量约 +0.30); POV_UL_GEOM=p2 改字槽序, 原列序档改名 p2c; 待: 桥 24 链 UL12 解包, 板端 --disp p2 | dr1v90 v2_fmt/README.md
2026-10-17 | 进展 | D28b | 回板脚本接 D27 合主线 (复验 78/0): 现役套 (023e6582+e60) 必须 FPC63 临时上拉 (脚本问答把关), D27 套 (主控 _sb.bin + 桥 e60c) 闭环训练; D27 套位流本体尚未出 → 开 D27b 出件 | dr1v90 v1_bringup/回板当天.md
2026-10-17 | 交付完成 | D27b | D27 套回板位流出件合主线: 主控 pov_m90_pure_ul800_p1_b12_sb.bin a36365e9 (hclk +0.003 真余量约 +0.30, pclk200 +0.048 比现役 +0.006 宽), 桥 e60c e7289b13 (旧记 394cd71a 只差头部创建时间) / e60p8c bddcece3; 存 _work/d10_v1bit_out/ 与 gw5a_bridge/results/; 回板用 D27 套免 FPC63 飞线 | dr1v90 d27_link/README.md
2026-10-17 | 进展 | V2-6 | 2 期桥合主线: p2 core 24 链 UL12 解包, BSRAM 37/56 (一颗 GW5A-25 够), Gowin 0 违例余量 +0.018 ns CLS 84%; 主控→桥→24×2260 端到端逐像素 0 错 (E1-E4, 反例 4/4); 预存窗口 15.3 rps 时仅 ±0.5 µs (上行占片周期 97.5%), 回板按实测重扫 START; 待硬件: UL_CLK 第 87 对放 3.3V bank, ACK 片外 3×8 选 1, 48 扫表 0x04 推导值; 顺修 D27 verify S 基线 | dr1v90 gw5a_bridge/p2/README.md
2026-10-17 | 回归 | 全套 | 最新主线 fdb63f4 全套 19 套: 15 过; v2_map G4 / v2_bridge S 为守护误报 (D27b 时序摘要) 已修 d4a4e3a; 🔴 d19 O4_fake / d20_smooth S2 真回归: 假转本地播放换网格率 = 1×转速 (半圈换未生效), 10-16 3cb39fc 时 d19 PASS → 疑 D20e --pl-gate, 已退回 D20e agent 查修 | dr1v90 ~/full_*.log
2026-10-17 | 修复 | D20e | 本地播放半圈换回归修复合主线 86caee5 (复验 d19 16/0, d20_smooth, d20d, d20e V1-V5 全过): 根因 2cd422a 对齐放行 (--pl-gate) 对本地帧也生效, 本地 15 fps+margin 0.9 时 m=2 压成 1×转速; 改为只作用推流帧; 02 开机演示配置 (10 fps/20/1.0) 推算不受影响; voxslice 新 md5 63e7afea, 下次部署换 | dr1v90 slice/SPEC.md §13.2
2026-10-17 | 长跑 | V0 | 02 24 h 产品配置长跑 PASS 10/10 (主线 8eced5a, PLV=0 max-fps 20 margin 1.0): 停摆 0/死 0, 10 s 窗口完成率最低 100%, 最差小时未完成 0.0011%, 推流 29 段 rc 0 均 16.8 帧/s, 停推 32 次全 300 s 回本地, RSS 23.1→23.1 MB; 注: PC 侧 D 盘 EIO 致 soak.sh 末段退出 (板上照常跑满并自恢复, 日志手动取回判读), ping 只记前 46 次, push.txt 少 3 段 | progress/soak_v0/1016_wkend_24h
2026-10-17 | 部署 | V0 | 02/03 卡上 voxslice 换主线 86caee5 版 (63e7afea, 旧版留 .bak-0717), 重启验收: 03 6/6 PASS; 02 A5 首次 1243 帧/90 s (<1260, 开机后 20 s 内推流) 其余全过, 随后连推 3 次 1351/1351/1349 帧 = 满 15 帧/s → 判为开机初期偶发 | progress/v0_accept/accept_1017_*.log
2026-10-16 | 验证 | D22 | 上板故障演练 14/14 PASS (povnetd 1.2): 装后重启 88 s; 杀 sshd/mdns/povnetd 60/7/72 s; 杀 wpa ×3 12/32/22 s; 关网卡 ×3 22/32/34 s; 错 SSID→热点→自回 545 s; 看门狗复位 2 项 60/220 s 找回且记非正常结束。用户要求 '不插串口永远连得上' 达成; 合主线回归中 | ~/rv_d22c.board.log
2026-10-16 | 交付完成 | D22 | 不插串口永远连得上 合主线 (上板演练 14/14; 合并回归 D22/rotor_ops/D18/D13/live_push 全过, D13 补丁比较口径剔除 D22 块)。串口可永久拔 | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 验证 | D21 | 上板 PASS: 假转 5→20→5 斜坡换档 2 次 + 强制轮换 6 次, 跨圈写 0, 超时 0, 对拍 2/0 与 12/0, 完成率 100%, 收尾回默认 0x20471019 (测试解析同 D19 修正)。合并分支 task/merge-d21 全回归 12 套进行中 | ~/rv_d21.board5.log
2026-10-16 | 交付完成 | D21 | 每圈片数随转速换档合主线 (全回归 12 套通过; D18 V3 允许卡上默认 kit=D19 落后仓库 RTL=D21); 主线 voxslice 已修 sub01 隐患。下一步: V1 12-bit 位流按主线 (D19+D21+D8) 重综合 | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 交付完成 | D20c | 内容帧率跟转速 voxlive --fps auto 合主线 d3f16f3 (默认不变; 主机空闲时离线复验 PASS, 之前失败为主机忙)。上板 A/B (583 rpm 固定 15 vs auto+板 20/1.0) 进行中 | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 测量 | D20c | 上板 A/B (假转 583 rpm, 无对拍, 逐帧): A 默认 (推 15 + 板 15/0.9) 14.85/s, 间隔 p50/p95 51.5/103 ms, 节拍偏差 p50/p95 23%/55%; B (推 auto + 板 max-fps 20 / margin 1.0) 19.14/s, 间隔 51.4/51.8 ms, 偏差 0%/1%, 最长 206 ms。B 明显更流畅; 测 C (转速取自板遥测) 后决定改开机默认 | soak_runs/fps_A fps_B
2026-10-16 | 问题 | D20c | 测 C: 不手填转速时 auto 拿不到转速 → 退回 15 fps (povstat UDP 在 WSL NAT 收不到; 且 V0 2047 PL 位流遥测本无转速)。开 D20d: 推流 TCP ACK 扩展回传转速 (新旧兼容) + 默认改 板 max-fps 20/margin 1.0、推流 auto; 同时开 D10 V1 12-bit 位流按主线重综合 | soak_runs/fps_C
2026-10-16 | 交付 | D20d | 推流 ACK 扩展回传转速 (帧头 flags bit15 请求 → 板回 0x07+rps×100+max-fps+margin+半圈标志; 新旧三种组合逐字节兼容) + 默认 板 max-fps 20/margin 1.0、推流 --fps auto (不用手填): 离线假转 583 rpm 自动锁 19.49/s std 0.2 ms。复验 + 上板 D 组进行中 | dr1v90 task/d20d-ackrps db4ec93
2026-10-16 | 交付 | D10 | V1 主控 12-bit 位流按主线重综合 8 档时序全收住 (回板主用 ul800_p1_b12 md5 023e6582, 替换作废 df4f0bea); 修 D8 引入的 build.sh set -e 静默退出; 2 期 MAXMISS 系命令配错 (12-bit@800M 本就超片周期), 非回归; 回板步骤 BOARD_DAY.md。注: V1 线速 800M (派活单写 1.2G 是主会话笔误); 缺口: V1 真内容板端通路 (voxslice 只支持 2047 后端) 待立项 | dr1v90 task/d10-v1bit 9a9acf8
2026-10-16 | 验证 | D20d | 上板 D 组 (不手填任何参数): 推流经 ACK 扩展自动拿到转速并锁 19.4 帧/s ✅; 但间隔 p95 103 ms (>5% 帧翻倍), 不如手填转速的 B 组 (p95 51.8) —— 估计转速与实际微差导致周期性滑格, 需相位锁定 (跟板端 ACK 节奏) 作后续。离线复验 (指定 BASE) PASS, 合主线回归中 | soak_runs/fps_D
2026-10-16 | 交付完成 | D20d | ACK 回传转速 + 默认推流 auto / 板 20/1.0 合主线 (合并回归 7 套通过)。卡上部署尚未更新 (下次装卡带上); 后续: 相位锁定消 5% 滑格 | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 部署 | V0 | 卡上部署更新到主线 1d23e50 (voxslice md5 ecdc246f = 主线, show_boot max-fps 20 / margin 1.0, QoS 0x0F, PL 0x20471019, D22 povreach); D19 上板假转扫点 PASS | ~/rv_deploy.board.log
2026-10-16 | 交付完成 | D10 | V1 主控位流按主线重综合合主线 (复验 5/5: 构建记录/联合仿真/上行回归/MAXMISS 说明); 回板步骤 d10_v1bit/BOARD_DAY.md | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 验收 | V0 | 用户重启板子后 V0 验收 6/6 PASS (不插串口): 按名字找回 / 守护进程齐 (voxslice povnetd povreach povmdns povstat) / 开机默认 PL+QoS 0x0F+位流 0x20471019 / WiFi -55 dBm ping 30 丢 0 / 推流 90 s 1339 帧=14.9 帧/s 对端关闭 / 推后 voxslice 不变。首跑遇 D 盘 EIO 中断后重跑; A5 判读正则修正 | progress/v0_accept/
2026-10-16 | 开工 | D20e/D23 | D20e 推流相位锁定 (消 auto 模式 5% 滑格) + D23 V1 真内容板端通路 并行开工; 用户新提: 开机默认动画要有立方体动图 (待做) | dr1v90 task/d20e-phaselock task/d23-v1content
2026-10-16 | 决定 | D24 | 用户: 开机动画就用现在这个 (geo_loop, 含线框立方体), 不换; D26 V2 位流构建放行, 主会话后台跑; 新板定名 DR1M90-03, 拷卡包 card_kit_dr1m90-03 待用户管理员运行 make_card.ps1 | 用户
2026-10-16 | 交付完成 | D23 | V1 显示后端 voxslice --disp 2260 合主线 a41d63b (独立复验 24/0, 合并后回归 d21/d23 过) | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 交付完成 | D20e | 推流相位锁定合主线 c80f5fb: 583 rpm 滑格 5.2%→0.19%, 900 rpm 22%→0.12% (p95 = 理想间隔); 代价 延迟 120→170-250 ms (--phaselock off 可回老行为) | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 部署 | V0 | 02 卡上 voxslice 换 D20e 版 (ba243d71, 旧版留 .bak-d20e), 重启后 V0 验收 6/6 PASS (推流 1326 帧/90 s, WiFi -44 dBm 丢 0) | progress/v0_accept/accept_1016_d20e.log
2026-10-16 | 交付完成 | KR7.3/D24 | KR7.3 16 位计数回绕修正合主线 (存档无原始计数, 99.84% 无法重算; 38/57 转动行待核); D24 立方体候选合主线, 用户定开机保持 geo_loop | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 硬件 | DR1M90-03 | 第二块板: 公司 DLP 拦 TF 卡文件写入 → WSL 做 512 MB 镜像 + host/flash_card_raw.ps1 块级写, 读回 PASS; 等上电按名字找 | D:\card03
2026-10-16 | 交付完成 | D25 | V1 换档合主线 90b1d79: 358/286/210 档 (阈值 11.6/14.6 rps, 回差), 各档最高转速桥余量 3.9/3.3/2.7%; 不改 RTL 不重出位流; 顺修 --local-always SIGTERM 挂死; 卡上 voxslice 仍 D20e 版 (V0 dump 逐字节同, 不急换) | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-16 | 问题 | DR1M90-03 | 用户改供电上电后: mDNS 查不到, 串口 COM29/COM30 (CH342) 140 s 无输出、回车无回显; 后台录串口 2 h + 寻板 3 h; 待用户回来断电重上电 | D:\card03\cap_COM29.log
2026-10-16 | 问题 | 回归 | d20d P2 / d20c F3 帧间隔 std 判据在机器高负载 (load 4-6, D25 全量 + D26 TD) 时偶发超门槛 (4.6/8.3 ms vs <4), 空闲同代码 0.1 ms; 待空闲复测, 必要时改失败重测一次 | dr1v90 d20d_ackrps d20c_fps
2026-10-16 | 交付完成 | D12 | 延迟复测合主线: 相位锁定 auto 保持, lock-lead 150→70 ms; 583 rpm 延迟 p50/p95/p99 133/138/155 ms (锁相关 126/127/196, 滑格 2.1%→0.14%); 900 rpm 122/206/276 ms 滑格 0.37%; 帧间隔 p95 = 理想 | dr1v90 d12_latency/RESULTS.md
2026-10-16 | 交付完成 | D9 | V1 端到端仿真合主线: 真内容主机→板端→主控 RTL→上行→桥→6×2260 模型, 逐像素 0 错; 反例 3/3; 358 档只跑回绕窗口 (整圈用 N=16), 只 12-bit/假角度 | dr1v90 d9_e2e/
2026-10-16 | 硬件 | DR1M90-03 | 03 起来了: 控制台 COM30 (CH342-A); 冷上电 u-boot 报 Card did not respond to voltage select -110 停在 =>, mmc rescan + boot 后正常; 登记 dr1m90-03 (10.10.21.10), V0 验收 6/6 PASS (WiFi -45 dBm, 推流 1351 帧/90 s) → D29 查根因 | D:\card03\boot03.log
2026-10-16 | 交付完成 | D26 | V2 位流按主线重出合主线 c8e8294: 0 违例但余量 0.000 ns (旧 +0.001), 资源略降; D26 agent 遗留的卡死构建进程 (嵌套 flock) 占锁 2.5 h, 已按 PID 清掉 | dr1v90 td_pov/pure_ul/results/p2_ul1200_b12_v3
2026-10-16 | 开工 | 周末 | 用户: SoC↔桥通信全功能开工, 软件能做的都做, 周一看结果。开 D27 (SoC↔桥全功能, Opus) / D28 (V1 回板一键脚本) / D29 (冷启动认卡); 02 跑 24 h 产品配置长跑 (PLV=0 max-fps 20 margin 1.0, 主线 8eced5a) | dr1v90 soak8h/runs/1016_wkend_24h
2026-10-16 | 方案 | D29 | 03 冷启动认卡: 热重启 13/13 无法复现, 最可能 u-boot sdhci 首次 mmc_init 间歇失败且 an_bootcmd 无重试; 方案 A 只改卡上 uboot.env 的 bootcmd (mmc rescan 重试 15 次, 其余 49 变量逐字节同, md5 dae13f64), u-boot 提示符手敲已验证; 等用户批准写卡 + 冷上电 20 次验收 (判据 20/20); 发现 03 未装 S00sdoff 钩子 | dr1v90 d29_sdboot/PLAN.md
2026-10-16 | 交付完成 | D28 | V1 回板一键脚本合主线: bringup.sh S0 前置 → S9 恢复, 每步 CHECK + 失败原因/下一步; 演练 (假寄存器/qemu) 74 PASS, 12 种故障注入全命中; 待真板核: 位流加载/真线速误码/真画面/桥 UART 字符串 | dr1v90 v1_bringup/
2026-10-16 | 修复 | D30 | 回归计时判据 (d20d P2 / d20c F3) 抗机器忙合主线: 稳健 std + 失败重测; load 17-31 下 5/5 PASS, 反例全检出 | dr1v90 d20c_fps/test_d30_judge.sh
2026-10-16 | 进展 | V2-3 | 2 期 192×216 映射离线完成合主线 691a772 (复验 15/15): p2_192x216 profile, 605 档 == 生产表, v2_ref.py/disp_p2.c 与 2 期全链 tb 逐组对拍; 发现 2 期上行 (105.33 µs/片) 比 2260 更紧, 605/512 两档只到 1110 rpm → 建议 605/513/461; 主控缺列序→字槽序格式器 (方案已证); 9 项待硬件确认 (H1-H9); 待用户定档表 | dr1v90 v2_map/DESIGN.md
2026-10-16 | 评估 | D31 | V1 偶数片数漏柱: 面 A 过转轴, 偶数后半圈与前半圈取样重合; 两面漏柱 358/286/210 = 124/458/1524 → 357/285/209 = 0/62/467; 只改档表不动 RTL, 桥余量略宽; 另: D25 阈值下 12 rps 落在 286 档; 待用户定 | dr1v90 d31_v1odd/REPORT.md
2026-10-15 | 交付完成 | KR7.2 | 8 h 无人值守长跑 9/9 通过 (重开轮 23:45-07:45; 判读 S1 行数口径误判已改为覆盖时长 fe53bde); V0 出口 ⑥ 达成 → V0 出口 8/8 | progress/soak_v0/report.md
2026-10-15 | 测量 | QoS | QoS (XMON DDR_S2 QOS_CONFIG=0x0F) 带载对照 (纯切片 30 Hz): 体素流+TCP 迟到 4.12% → 0.000%, CPU memcpy 300 MB/s 91.5% → 0.000%; 2047 32 bit@16.15 rps 完成率无改善 (86/71% vs 无 QoS 91/82%, 带宽上限); 测后寄存器已写回 0 | ~/qos_runs
2026-10-15 | 测量 | D16b | 4x4 分块上板 A/B: 体素流+TCP 迟到 现布局 5.34%/4.45% (漂移 0.89 pp) vs 分块 4.79%, 收益在漂移内 = 无效; 迟到角度随相位漂移, 非几何换行主导。按约定不合主线, 分支 task/d16b-tile 保留 | dr1v90 task/d16b-tile 7936b7e
2026-10-15 | 决定 | D19 | 用户定 V0/V1/V2 兼容 300-1200 rpm; 实转 583 rpm PL 只 8 fps (等整圈换帧) → D19 半圈换帧开做 (RTL+voxslice+假转扫速验收) | 用户 10-15
2026-10-15 | 决定 | D20 | 用户定流畅显示为一等要求 (V0/V1/V2); D20 阶段 1 流畅度指标+门槛+基线开做 (与 D19 并行) | 用户 10-15
2026-10-15 | 分析 | V1/V2 | 转速 300-1200 rpm 纸面预算: 300 rpm 体刷新仅 10 Hz (物理闪烁); V1 358 片只到 ~718 rpm, 1200 需降到 215 片; V2 605 片到 ~1060 rpm; 公共切片核需支持运行时换每圈片数 (见 budget/rpm_range_2026-10-15.md) | budget/rpm_range_2026-10-15.md
2026-10-15 | 交付完成 | KR7.3 | 实转 1 h 无故障通过 (583 rpm, QoS 开机默认已上卡 7d301a6); V0 必须项全部达成 | progress/realspin_v0/
2026-10-15 | 问题 | D19 | 实转换帧仅 10.45/s (583 rpm 整圈换帧限制), 用户感觉卡; D19 半圈换帧 + D20 流畅度门槛处理 | progress/realspin_v0/
2026-10-15 | 交付 | D20 | 流畅度阶段 1: host/smooth_report.py + 门槛 (软件损失≤3%, 间隔 p99≤2T0, 长停顿≤5‰, 撕裂 0 等, SPEC §12) + voxslice --flip-log; 基线: 8 h 假转软件损失 2.3% 但约每 2 min 一次 2-3 s 无新帧 (主机/链路侧, 板端 PL 无缺口) 判 FAIL; 实转 648 rpm 软件损失 3.5%, 每分钟至少一顿 0.3-1.1 s 判 FAIL。主会话复验中 | dr1v90 task/d20-smooth 83a5fd7
2026-10-15 | 交付完成 | D14 | 更多内容 + 手机网页控制合主线 (用户实转看过); 新克隆回归全过 | dr1v90 e215176
2026-10-15 | 交付 | D19 | 半圈换帧: 换网格上限 1×→2×转速 (583 rpm 9.7→~19/s), 慢转均匀丢帧; 16/32 档位流时序收住 (REV 0x20471019/1A); 转速窗口 300-1200; 离线 16/16 + 仿真 21+5 + pls2047 32/32。主会话复验+上板假转扫点中 | dr1v90 task/d19-halfrev 1beafa6
2026-10-15 | 交付 | D20b | 画面模拟器 host/pov_view.py (按视觉暂留合成人眼所见, 并排对比): 整圈换帧 9.8/s 跳 51 帧; 半圈 15/s 但 51/103 ms 交替 (内容 15 fps 与半圈节拍不齐 → D20 阶段 3 内容帧率跟转速); 300 rpm 闪烁; 停推冻结后跳帧。示例 gif 在 dr1v90/_work/d20b/d20_smooth/sim_out/; 复验 PASS | dr1v90 task/d20b-sim 9081f62
2026-10-15 | 验证 | D19 | 半圈换帧上板假转扫点 PASS: 5/7.5/10/15/20 rps 换网格 9.00/13.56/15.09/15.09/15.08 每秒 (老行为 10 rps 仅 9.00), 完成率 100%, 撕裂 0, 对拍全一致, 超时 0; 卡上开机默认已是 D19 位流 0x20471019。D19+D20+D20b 合并分支全回归中 | dr1v90 task/merge-d19-d20 106364e
2026-10-15 | 交付完成 | D19/D20 | 半圈换帧 + 流畅度检测 + 画面模拟器合主线; 全回归 10 套 (D18/D13/D19/D20/D20b/color/pls2047/rotor_ops/live_push/重连) 通过; 下一步 D20 阶段 3 (内容帧率跟转速、主机侧停顿诊断) + 实转复核 | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-15 | 交付 | D21 | 每圈片数随转速换档 (V1/V2 到 1200 rpm 的前提): N/PB/LUT 圈边界同步锁存, 回差 5%; V0 2047 人为 142/128 两档仿真逐字节一致、撕裂 0, 假转斜坡升降各 1 次不抖; 16/32 档位流时序收住 (REV 0x20471021/22)。风险: 软件写序时间窗 (可加影子寄存器)。主会话复验中, 诊断跑完后上板 | dr1v90 task/d21-nband adeba44
2026-10-15 | 根因 | D20/D22 | 推流每 124.5 s 卡 3 s 的根因 = 长跑脚本的板上对拍 (--pl-verify 1800 ≈ 每 120 s, 每次停 ~3 s), 测试工具自身, 产品默认不开; WiFi 链路同刻 ping 0 丢。WSL/Windows 各 6 min 回放对照: 无周期卡顿, 但有偶发 1-1.7 s ACK 停顿 (每 6 min 1-2 次) = 真实 WiFi 抖动 → D22 WiFi 稳定 (用户 10-15: V0 必须搞定, 不能靠串口) | ~/realspin/tcp
2026-10-15 | 决定 | D22 | 用户: 不插串口也必须永远连得上, 彻底解决 (V0 必须) → D22 四层兜底开做: 服务监护 + 硬件看门狗 + 兜底热点 + 故障注入验收 | 用户 10-15
2026-10-15 | 交付 | D22 | 不插串口永远连得上: povreach 服务监护 + 硬件看门狗 (60 s, 防风暴) + 兜底热点 POV-<板名> (hostapd 静编, 192.168.77.1, 状态页可填 WiFi) + 30 min 无网重启; 失效模式表 16 行; 离线 9/9。排队上板故障演练 (8 项, 含 2 次看门狗复位) | dr1v90 task/d22-reach ee4a55c
2026-10-15 | 交付 | D20c | 内容帧率跟转速 voxlive --fps auto: 583 rpm 换帧间隔 std 23.4→0.1-0.9 ms (离线假转)。取舍: 板端默认 (max-fps 15, margin 0.9) 下 583 rpm 均匀但仅 9.7 fps; 板端 max-fps 20 + margin 1.0 → 19.4 fps 均匀。计划 D22 后上板验证 20/1.0 后改开机默认 | dr1v90 task/d20c-fps 338eaaf
2026-10-15 | 复验 | D20c | 复验 F3 端到端节拍均匀度在主机忙 (D8 大仿真并行) 时不达标: 583 auto std 9.0/5.2 ms (门槛 3/4), 帧率正确; 主机计时抖动敏感, 先不合主线, 待空闲复验 + 上板实测定 | ~/rv_d20c.v.log
2026-10-15 | 交付 | D8 | V1 主控↔桥↔2260 联合仿真 0 错 (12/8 bit, 6 链×16 片, 训练锁定, 半圈换帧); 抓出并修 2 个回板必错 bug: 12-bit 字槽格式主控两 beat vs 桥紧排不一致 (改主控 PK12, 上行 195→110 µs/片) + 1 期切片器 NXG 未传 (160 宽按 192 算); 待: 1 期 12-bit 位流重综合 (hclk 余量原 +0.001 ns) | dr1v90 task/d8-cosim 85dfe51
2026-10-15 | 交付完成 | D8 | V1 联合仿真合主线 (新克隆复验 5/5; 合并回归 sim_v1/pls2047/D18/D19 通过, D19 O4 一次主机忙计时抖动重跑过); V1 回板就绪清单 ⑤ 达成 | dr1v90 feature/lvds-b2b
2026-10-15 | 测量 | D22/D20 | 1 h 产品配置 (无对拍) 推流诊断: 换帧 14.64/s 软件损失 2.4% ✅, 间隔 p99 124 ms ✅, 长停顿 3.7‰ ✅, 最长 495 ms ❌ (门槛 267); PC→板 ping 16781/0 丢; >0.5 s ACK 停顿 46 min 内 4 次 (最长 0.78 s), 同刻 PC→网关 RTT 165-275 ms = PC 侧 WiFi 抖动。周期 3 s 卡顿消失 (确认系对拍)。余项: 0.5-0.8 s 偶发抖动 (播放缓冲 vs 延迟取舍 / PC 有线或专用路由) | soak_runs/netdiag_1015_1814
2026-10-15 | 问题 | D21 | 换档位流 (REV 0x20471021) 上板起步即停摆 (档 0 未换档时写完 47 片后停, 换网格全超时), 仿真全过 → 硅上与仿真不同; D21b 开查根因。另: D21 上板收尾用 m90/up.sh 会让板子没 PL, 已重启回开机默认 (0x20471019 + QoS) | ~/rv_d21.board.log
2026-10-15 | 问题 | D22 | 新克隆离线 O6 误 FAIL: hostapd/povreach 二进制 git 模式 644, WSL 本地盘克隆不可执行, qemu 静默拒绝 (板上 autorun 有 chmod, 不受影响); 已修 (git +x, verify chmod), 重跑后自动上板演练 | dr1v90 task/d22-reach
2026-10-15 | 问题 | D22 | 首轮上板演练 9 项误 FAIL = 验收脚本 info() 把板上 board_d22.sh info 的非 0 退出码当失败 (内容正常), settle/wait_healthy 恒失败; 板子本身正常 (装好开机 healthy, povreach managed, 看门狗 armed)。已修, 单独重跑全套演练 (~80 min); 期间 D21 取证因同时上板被干扰, 待 D22 后单独跑 | dr1v90 task/d22-reach
2026-10-15 | 验证 | D22 | 第二轮上板演练 (单独): 杀 sshd/mdns/povnetd 27-72 s 自愈找回 ✅; 错 SSID → 兜底热点 → 自己回公司网 ✅ (但 23.5 min, 目标 ≤10); 杀 wpa/关网卡、装后重启: 板子恢复了但 mDNS 按名字 240 s 内找不回 ❌ (缓存 IP 可连); 看门狗复位发生但晚于测试判定、卡上未记非正常结束 ❌。交回 D22 agent 修 (mDNS 找回为主) | ~/rv_d22.board2.log
2026-10-15 | 根因 | D21 | 板上取证: 显示每圈取满 142 片, 但 s3rt_sys 旁听只认片号 0..47 → PL 每圈 48 触发后停摆; 不带档位 / 补 sub10 都一样 → RTL 旁听上限 (D21 改为按 FBO) 问题。交回 D21b 修 RTL; 板子已重启回默认 0x20471019 | ~/d21b_forensic.log
2026-10-15 | 根因 | D22 | 按名字找不回的根因: povmdns 在地址回来/重关联时不重新发 IGMP 报告 (重复入组 EADDRINUSE 无报告), 企业 AP 只把组播转给报告过的站点 → mDNS 查询数分钟到不了板。修: 重关联/地址变化时退组再入组 + 宣告 (0/1/3/7/15/30 s) + 每 60 s 刷新; 看门狗读回实际超时并减半到 ≤60 s; 卡上记非正常结束。离线 10/10, 上板复验中 | dr1v90 task/d22-reach 0d1da09
2026-10-15 | 验证 | D22 | 第三轮上板演练 9/10: 装后重启 24 s 按名字找回 ✅ (上轮找不回); sshd/mdns/povnetd 杀掉 38-72 s ✅; 关网卡 191 s ✅; 错 SSID→热点→自动回 543 s ✅ (上轮 1411); 看门狗复位 reachkill 54 s / netdstop 213 s 且记非正常结束 ✅ (实际超时 32 s); 仅 kill wpa_supplicant 240 s 内未找回 ❌ (随后恢复), 单独重跑定位中 | ~/rv_d22b.board.log
2026-10-15 | 交付 | D22 | povnetd 1.2: wpa 进程没了/卡死/接口 down 立即重连 (原来一律等 60 s, 且 60 s 后的重连反把已自愈的连接打断 → 73-240+ s 且不稳); 只丢包仍按 60 s 防误重连; 关键事件写卡 (复位后可查); verify wpakill/ifdown 各连跑 3 次、120 s 内按名字找回。离线 11/11, 上板全套复验中 | dr1v90 task/d22-reach e438a12
2026-10-15 | 根因 | D21 | 停摆根因不在 RTL: voxslice --pl 从不写显示 0x0C sub01 (bpp3), 重新加载位流后显示按 1-bit 片距 0x3000 取片, 旁听按 0x9000 片首只认 1/3 → 每圈 48 触发卡死。主线同有此隐患 (默认开机靠别的程序先写对)。修: pl_setup 先写 sub01; 仿真 +NOBPP3 复现与板上一致; 位流不变。离线 12/12, 排在 D22 后上板 | dr1v90 task/d21-nband 084bba3
2026-10-14 | 复验通过 | D3 | 上行出口全量复验 45/0, 合主线 | dr1v90 fdb4de6
2026-10-14 | 复验退回 | D2 | PL 切片上板: 与 CPU 逐字节一致、30 min 无停摆, 但内容帧率 4.2<15, 退回 | scratchpad/v_pls4_board.log
2026-10-14 | 问题 | D16 | 30 Hz 带载迟到+掉片 3.7% (空载 0.2% 来自旧 netguard), 归因测试中 | project_ddr_budget_by_phase_1013
2026-10-14 | 问题 | D16 | 纯切片带载约 21 min 停摆; 无负载浸泡 2×30 min 不停摆 | project_ddr_budget_by_phase_1013
2026-10-14 | 决定 | D13 | 用户定目标: 复位到亮起 ≤12 s, 找板 ≤20 s | project_short_term_delivery_1013
2026-10-14 | 问题 | D2 | 找到 PL 切片器带载停摆根因: 零列描述符丢失 (公共核, 2260 也有) + pop 握手串片, 已修 | dr1v90 task/pls-2047 debd3cd
2026-10-14 | 复验退回 | D2 | 上板 60 min 带载 0 停摆、逐字节一致、late 0; 帧率 13.8 差 0.5 退回 | scratchpad v_pls6_board.log
2026-10-14 | 复验通过 | D2 | 2047 PL 实时切片上板全过: 60 min 带载 0 停摆, 帧率 15.0, 与 CPU 逐字节一致 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3
2026-10-14 | 问题 | D16 | DDR 慢读根因: 每圈约 1/3 角度每取一列都换行, 两类 CPU 负载叠加越阈值 (0.002%→3%); 建议网格 4×4 分块 | dr1v90 task/d16-ddr 539d303
2026-10-14 | 决定 | — | 用户定: 子 agent 并行 ≤5 (周额度); 跑完的 agent 关掉 | feedback_save_weekly_quota
2026-10-14 | 里程碑 | V0 | V0 出口清单: PL 切片上板通过 (D2) 可打勾 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3
2026-10-14 | 交付完成 | D2 | 2047 PL 实时切片合进主线 (含公共核两处 bug 修复); D3 上行档位流需按新核重综合 | dr1v90 2364e5c
2026-10-14 | 里程碑 | D2 | PL 硬件切片首次实转上屏 (650 rpm, 完成率 100%, CPU 82% 空闲), 用户确认与 CPU 切片无区别 | 用户在场实转
2026-10-14 | 决定 | D18 | 用户定: 只保留 PL 切片, 固化开机流程, CPU 切片只留应急退路 | 用户 10-14
2026-10-14 | 交付完成 | D18 | 开机默认 PL 切片合主线: 上电基础显示 → 推流显示推流 → 停推 5 min 回基础演示; CPU 只留应急退路 | dr1v90 task/d18-pl-default d35c6d4
2026-10-14 | 决定 | D13 | 用户定目标放宽: 亮起 ≤12.5 s / 找板 ≤21 s; V0 出口 ④ 达成 | 用户 10-14
2026-10-14 | 交付完成 | D7 | 无串口远程运维合主线: 升级坏包 (含断网包) 自动回滚后板子能按名字找回; 网络守护不再造成切片迟到 (旧版每分钟 2061 次 → 0); V0 出口 ⑤ 达成 | dr1v90 dee9be6
2026-10-14 | 根因 | D15b | 32 bit PL 全黑: 板端写 LUT 基址仍用 16 bit 布局偏移, PL 把网格当角度表读; 已修 308d1bb, 待上板 | dr1v90 task/d15b-color-p2
2026-10-14 | 交付完成 | D15 | WiFi 端 12-bit 通路合主线: 32 bit 像素 PL/CPU 与 CPU 逐字节一致, 2047 上跑通; V0 出口 ⑦ 达成 (7/8)。已知限制: 32 bit 只到 10.83 rps (16.15 rps 时完成率 82-91%) | dr1v90 3a41eb7
2026-10-14 | 开始 | KR7.2 | 8 h 无人值守长跑开跑 19:20 (假转黑屏, 主线 voxslice 0.6 + 卡上 PL 默认; 推 40 min/停 7 min 循环; 判据 S1-S9; 15 min 试跑 9/9) | dr1v90 26e69ec soak8h
2026-10-14 | 决定 | D16 | 用户批准 QoS 寄存器写入 + 网格 4×4 分块 (D16b 开做, 离线); 长跑后在 2047 做对照 | 用户 10-14
2026-10-14 | 问题 | KR7.2 | 长跑第 6 段企业 WiFi 踢线 ~5 s, 推流端 voxlive 不重连直接退出 (板端处理正确); 修: voxlive 断线自动重连 5cbe79f; 23:45 重开 8 h | dr1v90 5cbe79f
2026-10-13 | 交付完成 | E6 | 按名字找板 (mDNS) 完成：无串口自重启后 34 s 按名字找到并 ssh 上 | dr1v90 b0f6b5d
2026-10-13 | 交付完成 | E7 | 纯切片 30 Hz 位流第一次上硅 D'0–D'3，尾部 late 0.2%，暂停 netguard 后 late/miss 为 0 | dr1v90 71d006f / 473abcf
2026-10-13 | 交付完成 | D1 | 主机实时推流完成：10 分钟 15.0 fps，NAK 0 / forced 0 | dr1v90 596b191
2026-10-13 | 问题 | D1 | 第一次上板端到端延迟 p50 114 ms 未过（停等发送），改发送流水线后降到 84.7 ms | dr1v90 60c619a / 596b191
2026-10-13 | 复验通过 | D1 | 主会话新克隆独立复验离线+上板全过，合主线（延迟 p50 95 ms / p99 236.6 ms） | dr1v90 9bf16ad
2026-10-13 | 复验退回 | D4 | 桥接收核对 12-bit 第一次复验 FAIL（新克隆无可执行位），退回 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验通过 | D4 | 桥接收核对 12-bit 复验 PASS，合主线 | dr1v90 6a373d3
2026-10-13 | 复验通过 | D5 | 桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit 复验 ALL PASS，合主线 | dr1v90 cdf49c6
2026-10-13 | 问题 | D5 | 6 链 4296 片/s 能跑但余量仅 0.40%，瓶颈是桥→2260 链路；留 10% 需 ≤3921 片/s，待用户定 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 问题 | D5 | 发现 10-10 验证板 profile 寄存器在 166.67 MHz 下超规格（GCLK 667>600），1 期表已改 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验通过 | D6 | 几何 LUT 生成器逐字节复现 2047 s3lut，verify 22 PASS，合主线 | dr1v90 44ed2cd
2026-10-13 | 复验退回 | D7 | 转子运维首次复验 T5 偶发 FAIL，退回返工 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验通过 | D14 | 10 类内容 + 手机网页遥控离线复验 ALL PASS，用户实转看过（尚未正式上板验收） | dr1v90 ffbfeeb
2026-10-13 | 复验通过 | D2 | 2047 PL 切片离线复验 26/0，待上板（之后 9ba9af0 测试用例过时 26/27 待修） | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验退回 | D12 | 延迟降低上板复验 FAIL：B1 翻页 14.39<15 fps，p99 225 ms，退回 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 问题 | D12 | 第二次上板仍未过，根因晚间 WiFi 尾巴（p99 334 vs 白天 48 ms）；判据改为调度问题 0 + 网络晚到 ≤1%，明早主机空闲复测 | dr1v90 764f81d
2026-10-13 | 复验退回 | D13 | 启动提速上板 FAIL 11 项，但改进已装板保留（6 次重启正常），退回继续压启动时间 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 里程碑 | D13 | 启动提速两轮后：复位→0° 片亮起 38.7→20.1→15.8 s，找板 34→30→25.6 s | dr1v90 task/d13-boot fdbb217
2026-10-13 | 问题 | D13 | 第二步（bootdelay 0 / 精简 uInitrd）写启动文件被权限系统拒绝，需用户明早本人批准后执行 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 复验通过 | D15 | WiFi 端 32 bit 像素（X2R10G10B10）阶段 1 复验：黄金/PL 仿真一致，合主线 | dr1v90 1995be8
2026-10-13 | 决定 | D3;D4;D5 | 下午用户：2260 相关先暂停、先做共用部分（token 不够）；15:00 又改为多开并行恢复 2260 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 |  | 软件三期：0 期 2047 屏（现在）/ 1 期 2260 验证板 160×180（预计 11-10 回板）/ 2 期 192×216 目标板；1 期目标 24 Hz / 358 片 / 6 链 | claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md
2026-10-13 | 里程碑 |  | 硬件 1 期验证板预计 2026-11-10 回板（初步交期，可能变），回板前软件能做的都前置 | claude_memory/project_sw_three_phases_1013.md
2026-10-13 | 决定 |  | 架构切分：PL 切片器及之前为各期共用的公共部分，屏幕显示为可替换后端，两者之间用实时按角度片流接口 | claude_memory/project_arch_common_front_display_backend.md
2026-10-13 | 决定 | D3 | 用户定：2 期上行 1.2G；1 期保持 24 Hz（358 片，桥链路余量 0.40%）不降档 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | D11 | 傍晚用户：杜邦线跑不了 1.2G，1.2G 实测等 V1 回板；C1 台架只做 ≤300M 低速功能档 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | D12;D13;D14 | 19:00 用户：V0 可见的先插队、V1 接着做，新派 D12 延迟降低 / D13 启动提速 / D14 内容与手机控制 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | D13 | 21:10 用户定 D13 目标：复位到 0° 片亮起 ≤12 s，找板 ≤20 s（看板 KR8.1 已改） | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | D15;D16 | 用户选 12-bit 方案 A：WiFi 端传高位宽、像素位宽 16/32 bit 可配（D15）；DDR 做到极限 A 线（D16），B 线并入 T2 硬件 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 决定 | KR5.2 | 用户实转核实：2047 旧表镜像，已更正为新表 0decad54 | dr1v90 49031f6
2026-10-13 | 问题 | D7 | D7 上板补测会装/还原 autorun，冲掉 D13 补丁，须排在 D13 定稿合并之后；夜间板子排程 D12→D13→D2→D7→8 h 长跑 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md
2026-10-13 | 里程碑 |  | 显性目的进度看板第一版建立：10 个显性目的 + KR 趋势 + 燃起图 + 里程碑趋势 | claude_memory/project_progress_dashboard.md

## 现状
POV3D 显性目的进度看板 — 2026-10-20 (当前期 V0；状态按「最新硬件实测 vs 当前期目标」自动判定，krs.csv 人工状态列可覆盖)
目的 | 显性目的 | 实现途径 | 目的状态 | KR | 指标 | 单位 | 方向 | 最新实测 | 实测日期 | 阶段 | V0 目标 | V1 目标 | V2 目标 | KR 状态 | 最新来源 | 距 V2 达成
1 | 画面能实时变化 | 数据通路 | ✅ 达成当前期目标 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 越大越好 | 15 | 2026-10-14 | V0 2047 | 15 | 12 | 15 | ✅ | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 | 100%
|  |  |  | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 越小越好 | 69 | 2026-10-19 | V0 2047 | 100 | 70 | 70 | ✅ | dr1v90 6333eb5 (D41) | 100%
|  |  |  | KR1.7 | 端到端延迟抖动 p99 | ms | 越小越好 | 121 | 2026-10-19 | V0 2047 | 250 | 120 | 120 | ✅ | dr1v90 6333eb5 (D41) | 99.17%
|  |  |  | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 越大越好 | 160 | 2026-10-12 | V0 2047 | 10 | 62 | 62 | ✅ | claude_memory/project_m90_wifi_p2p_1012.md | 100%
|  |  |  | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 越小越好 | 22 | 2026-10-13 | V0 2047 | 50 | 50 | 50 | ✅ | dr1v90 9bf16ad | 100%
|  |  |  | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) | ms | 越小越好 | 17.3 | 2026-10-13 | V0 2047 | 55 |  |  | ✅ | dr1v90 596b191
|  |  |  | KR1.6 | 内容刷新率 (实转上屏) | fps | 越大越好 | 10.8 | 2026-10-12 | V0 2047 | 10.8 | 12 | 15 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md (D9 首次转起来 640–654 RPM) | 72%
2 | 体帧率达到 30 Hz | 显示优化 | ✅ 达成当前期目标 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 越大越好 | 21.7 | 2026-10-12 | V0 2047 | 21.7 | 24 | 30 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 72.33%
3 | 画面更清晰 | 显示优化 | ✅ 达成当前期目标 | KR3.1 | 每面像素数 | px | 越大越好 | 28800 | 2026-10-12 | V0 2047 | 28800 | 28800 | 41472 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 69.44%
|  |  |  | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 越大越好 | 142 | 2026-10-12 | V0 2047 | 142 | 358 | 605 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 23.47%
4 | 颜色更丰富 | 显示优化 | ✅ 达成当前期目标 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 越大越好 | 3 | 2026-10-12 | V0 2047 | 3 | 12 | 12 | ✅ | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 25%
|  |  |  | KR4.2 | 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-14 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 3a41eb7 (D15b 主会话新克隆上板复验; V0 出口⑦ 10-14 daily_log) | 100%
5 | 立体像不变形、两面对齐、无重影 | 几何 | ✅ 达成当前期目标 | KR5.1 | 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-13 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 44ed2cd | 100%
|  |  |  | KR5.2 | 左右镜像已核实 (1=已核) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-13 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 49031f6 (VOXSLICE_M90.md 10-13 节) | 100%
6 | 亮度合适、停转不伤眼 | 显示优化 | ✅ 达成当前期目标 | KR6.1 | 停转自动低亮 (1=有) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-12 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 3bc5736 | 100%
7 | 长时间稳定 | 稳定 | ✅ 达成当前期目标 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 越小越好 | 0.0012 | 2026-10-15 | V0 2047 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ✅ | dr1v90 fe53bde | 100%
|  |  |  | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 越大越好 | 24 | 2026-10-17 | V0 2047 | 8 | 8 | 24 | ✅ | progress/soak_v0/1016_wkend_24h | 100%
|  |  |  | KR7.3 | 连续无故障: 整机实转 (有人值守) | h | 越大越好 | 1 | 2026-10-15 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | progress/realspin_v0/ | 100%
8 | 上电即用 | 运维 | 🔄 进行中 / 未达标 | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 越小越好 | 12.4 | 2026-10-14 | V0 2047 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ✅ | dr1v90 d13_boot/runs/20261014_145507 (串口 3 次) | 100%
|  |  |  | KR8.4 | 上电到转稳全亮 | s | 越小越好 | 26 | 2026-10-12 | V0 2047 |  |  |  | 🔄 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md
|  |  |  | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 越小越好 | 19.8 | 2026-10-14 | V0 2047 | 21 | 21 | 21 | ✅ | dr1v90 d13_boot/runs/20261014_145507 | 100%
|  |  |  | KR8.3 | 需要串口 (1=需要) | 是/否 | 越小越好 | 0 | 2026-10-12 | V0 2047 | 0 | 0 | 0 | ✅ | dr1v90 30d82f9 | 100%
9 | 转起来能看状态、能远程升级 | 运维 | ✅ 达成当前期目标 | KR9.1 | 转子遥测可用 (1=可用) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-14 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 dee9be6 | 100%
|  |  |  | KR9.2 | 远程升级失败自动回滚 (1=有) | 是/否 | 越大越好 | 1 | 2026-10-14 | V0 2047 | 1 | 1 | 1 | ✅ | dr1v90 dee9be6 | 100%
10 | 能放更多内容 | 内容 | ✅ 达成当前期目标 | KR10.1 | 可实时播放内容数 | 个 | 越大越好 | 10 | 2026-10-13 | V0 2047 | 2 | 5 | 10 | ✅ | dr1v90 task/d14-content ffbfeeb + 用户实转观看 | 100%
|  |  |  | KR10.2 | 交互方式数 | 种 | 越大越好 | 1 | 2026-10-13 | V0 2047 | 1 | 2 | 2 | ✅ | dr1v90 live_push/README.md | 50%
图例
✅ | 达成当前期目标
🔄 | 进行中 / 未达标
⏸ | 无数据 / 未开始
❌ | 退步 / 阻塞

## 指标趋势
每个 KR 一张趋势图 (横轴日期；同一天多次实测取最后一条；虚线 = V0/V1/V2 目标；橙线 = 仿真/台架)
KR1.1 内容刷新率 (假转, 管线能力) (fps, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-05-15 | 1.94 |  | 2026-05-15 | 15 | 2026-05-15 | 12 | 2026-05-15 | 15
2026-07-28 | 9.89 |  | 2026-10-14 | 15 | 2026-10-14 | 12 | 2026-10-14 | 15
2026-08-05 | 10.7
2026-08-06 | 15
2026-08-25 | 11
2026-10-12 | 15
2026-10-13 | 15
2026-10-14 | 15
KR1.2 端到端延迟 p50 (ms, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 95 |  | 2026-10-13 | 100 | 2026-10-13 | 70 | 2026-10-13 | 70
2026-10-19 | 69 |  | 2026-10-19 | 100 | 2026-10-19 | 70 | 2026-10-19 | 70
KR1.7 端到端延迟抖动 p99 (ms, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 236.6 |  | 2026-10-13 | 250 | 2026-10-13 | 120 | 2026-10-13 | 120
2026-10-19 | 121 |  | 2026-10-19 | 250 | 2026-10-19 | 120 | 2026-10-19 | 120
KR1.3 WiFi 可用带宽 (Mbit/s, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-05-15 | 2.02 |  | 2026-05-15 | 10 | 2026-05-15 | 62 | 2026-05-15 | 62
2026-08-04 | 125 |  | 2026-10-12 | 10 | 2026-10-12 | 62 | 2026-10-12 | 62
2026-09-14 | 64.3
2026-09-15 | 136
2026-10-12 | 160
KR1.4 主机出帧耗时 p99 (ms, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 161 |  | 2026-10-12 | 50 | 2026-10-12 | 50 | 2026-10-12 | 50
2026-10-13 | 22 |  | 2026-10-13 | 50 | 2026-10-13 | 50 | 2026-10-13 | 50
KR1.5 板上切片耗时 (每帧) (ms, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标
2026-10-12 | 35 |  | 2026-10-12 | 55
2026-10-13 | 17.3 |  | 2026-10-13 | 55
KR1.6 内容刷新率 (实转上屏) (fps, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 10.8 |  | 2026-10-11 | 10.8 | 2026-10-11 | 12 | 2026-10-11 | 15
|  |  | 2026-10-13 | 10.8 | 2026-10-13 | 12 | 2026-10-13 | 15
KR2.1 体帧率 (Hz, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-08-04 | 22.1 |  | 2026-08-04 | 21.7 | 2026-08-04 | 24 | 2026-08-04 | 30
2026-10-12 | 21.7 |  | 2026-10-13 | 21.7 | 2026-10-13 | 24 | 2026-10-13 | 30
2026-10-13 |  | 24
KR3.1 每面像素数 (px, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 28800 |  | 2026-10-12 | 28800 | 2026-10-12 | 28800 | 2026-10-12 | 41472
2026-10-13 |  | 28800 | 2026-10-13 | 28800 | 2026-10-13 | 28800 | 2026-10-13 | 41472
KR3.2 每圈片数 (片, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-07-28 | 360 |  | 2026-07-28 | 142 | 2026-07-28 | 358 | 2026-07-28 | 605
2026-08-26 | 142 |  | 2026-10-13 | 142 | 2026-10-13 | 358 | 2026-10-13 | 605
2026-10-12 | 142
2026-10-13 |  | 358
KR4.1 色深 (bit/通道, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-07-28 | 1 |  | 2026-07-28 | 3 | 2026-07-28 | 12 | 2026-07-28 | 12
2026-08-20 | 3 |  | 2026-10-13 | 3 | 2026-10-13 | 12 | 2026-10-13 | 12
2026-09-02 |  | 12
2026-10-12 | 3
2026-10-13 |  | 12
KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 |  | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
2026-10-14 | 1 |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-08-04 | 1 |  | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-04 | 1
2026-10-13 | 1 |  | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 1 |  | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-12 | 1
|  |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
KR6.1 停转自动低亮 (1=有) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 1 |  | 2026-10-11 | 1 | 2026-10-11 | 1 | 2026-10-11 | 1
|  |  | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
KR7.1 丢帧/迟到率 (%, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 0 | 0 | 2026-10-13 | 0.1 | 2026-10-13 | 0.1 | 2026-10-13 | 0.1
2026-10-14 | 0 |  | 2026-10-15 | 0.1 | 2026-10-15 | 0.1 | 2026-10-15 | 0.1
2026-10-15 | 0.0012
KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (h, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 |  | 47.9 | 2026-10-12 | 8 | 2026-10-12 | 8 | 2026-10-12 | 24
2026-10-13 | 0.17 |  | 2026-10-17 | 8 | 2026-10-17 | 8 | 2026-10-17 | 24
2026-10-14 | 1
2026-10-15 | 8
2026-10-17 | 24
KR7.3 连续无故障: 整机实转 (有人值守) (h, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-15 | 1 |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
|  |  | 2026-10-16 | 1 | 2026-10-16 | 1 | 2026-10-16 | 1
KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转) (s, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 15.8 |  | 2026-10-13 | 12.5 | 2026-10-13 | 12.5 | 2026-10-13 | 12.5
2026-10-14 | 12.4 |  | 2026-10-14 | 12.5 | 2026-10-14 | 12.5 | 2026-10-14 | 12.5
KR8.4 上电到转稳全亮 (s, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架
2026-10-12 | 26
KR8.2 按名字找到板子 (s, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 25.6 |  | 2026-10-13 | 21 | 2026-10-13 | 21 | 2026-10-13 | 21
2026-10-14 | 19.8 |  | 2026-10-14 | 21 | 2026-10-14 | 21 | 2026-10-14 | 21
KR8.3 需要串口 (1=需要) (是/否, 越小越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-12 | 0 |  | 2026-10-11 | 0 | 2026-10-11 | 0 | 2026-10-11 | 0
|  |  | 2026-10-13 | 0 | 2026-10-13 | 0 | 2026-10-13 | 0
KR9.1 转子遥测可用 (1=可用) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 0 |  | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
2026-10-14 | 1 |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有) (是/否, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 0 |  | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1 | 2026-10-13 | 1
2026-10-14 | 1 |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 1
KR10.1 可实时播放内容数 (个, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 10 | 10 | 2026-10-12 | 2 | 2026-10-12 | 5 | 2026-10-12 | 10
|  |  | 2026-10-14 | 2 | 2026-10-14 | 5 | 2026-10-14 | 10
KR10.2 交互方式数 (种, 越大越好)
日期 | 实测 | 仿真/台架 | V0 目标 日期 | V0 目标 | V1 目标 日期 | V1 目标 | V2 目标 日期 | V2 目标
2026-10-13 | 1 | 2 | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-12 | 2 | 2026-10-12 | 2
|  |  | 2026-10-14 | 1 | 2026-10-14 | 2 | 2026-10-14 | 2

## 燃起图
燃起图：总范围 / 按计划日期累计 / 实际完成累计 (今天之后不画完成线)
日期 | 总范围 | 计划累计 | 完成累计
2026-10-12 | 60 | 5 | 5
2026-10-13 | 60 | 7 | 11
2026-10-14 | 60 | 8 | 17
2026-10-15 | 60 | 12 | 22
2026-10-16 | 60 | 20 | 34
2026-10-17 | 60 | 28 | 35
2026-10-18 | 60 | 28 | 35
2026-10-19 | 60 | 32 | 51
2026-10-20 | 60 | 42 | 56
2026-10-21 | 60 | 45
2026-10-22 | 60 | 51
2026-10-23 | 60 | 51
2026-10-24 | 60 | 56
交付清单
id | 名称 | 服务的 goal_id | 期 | 计划日期 | 完成日期 | 状态 | 分支/提交
E1 | ARM 主控 WiFi 点对点实测 ≥160 Mbit/s | 1 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | ~/pov_work/wifibw/2026-10-12_p2p (project_m90_wifi_p2p_1012)
E2 | 3-bit 屏 CPU 板上切片上屏 | 1;3 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | dr1v90 6ead419
E3 | 开机自动演示 + 转速门控 | 8;10 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | dr1v90 3bc5736
E4 | 停转低亮 0° 片 | 6 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | dr1v90 3bc5736 (7a8c402)
E5 | 开机自连 WiFi | 8;9 | 公共 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | ✅ | dr1v90 30d82f9
E6 | 按名字找板 (mDNS) | 8;9 | 公共 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | ✅ | dr1v90 b0f6b5d
E7 | 纯切片 30 Hz 位流上硅 D'0–D'3 | 2;3 | 公共 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | ✅ | dr1v90 71d006f / 473abcf
D1 | 主机实时推流 | 1;10 | 公共 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | ✅ | task/live-push-2047 → 主线 9bf16ad
D2 | 2047 PL 切片实时片流 | 1;2;3 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | ✅ | 合主线 2364e5c (782e9e3; M1 解冲突 + 回归, 主会话复核)
D3 | 上行出口 12-bit (2 期加 1.2G) | 2;3;4 | 2260 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | ✅ | 合主线 fdb4de6 (a2923dd 全量复验 45/0)
D4 | 桥侧接收核对 12-bit | 2;4 | 2260 | 2026-10-16 | 2026-10-13 | ✅ | 合主线 6a373d3
D5 | 桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit | 2;3;4 | 2260 | 2026-10-17 | 2026-10-13 | ✅ | task/bridge-2260-p1 → 主线 cdf49c6
D6 | 几何 LUT + 转起来校准 | 5 | 公共 | 2026-10-15 | 2026-10-13 | ✅ | task/geo-lut-p1 → 主线 44ed2cd；改 358 片 a9fc48c
D7 | 转子运维 (netguard-lite / 遥测 / 远程升级) | 7;9 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-14 | ✅ | 合主线 dee9be6 (D7/D7b/D7c; 新克隆上板 V3N 连续 3 次 11/11 + V2 12/12, 离线回归 84 过)
D8 | 主控↔桥联合仿真 | 2;4;7 | 2260 | 2026-10-20 | 2026-10-15 | ✅ | 合主线 68700ab (联合仿真 0 错; 修 12-bit 字槽格式 + 1 期 NXG); 待 1 期 12-bit 位流重综合
D9 | 全链路系统仿真 (主机→2260 模型) | 1;2;7 | 2260 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | ✅ | 待派
D10 | 1 期主控整合位流 | 2;3 | 2260 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | ✅ | 合主线 (V1 12-bit 位流 8 档; 回板主用 ul800_p1_b12 023e6582); 复验 5/5
D11 | C1 台架彩排 + 1.2G 误码测试 | 2;4;7 | 2260 | 2026-10-24 |  | ⏸ | 不做 (用户 10-19 定): 由 D39 到板 comm_check.sh 代替 (真板 FPC 800M + 1.0/1.2G 扫描档); 移出必须项
D12 | 延迟降低 (相位对齐) + 帧率跟转速 | 1 | 公共 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | ✅ | 764f81d; 晚间 WiFi 差未过, 主机空闲时主会话复测
D13 | 启动提速 + 启动屏显 (含原 backlog B1) | 8 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | ✅ | 随 D18 合主线; 第二步已装卡 (uboot.env+精简 uInitrd), 亮起 12.4 s / 找板 ≤20.9 s
D14 | 更多内容 + 手机网页控制 | 10 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | ✅ | 合主线 (task/d14-merge e215176; voxlive 冲突保留自动重连+网页按键); 回归 live_content ALL PASS + 重连 4/4 + live_push V1/V2
D15 | WiFi 端 12-bit 色深通路 (像素位宽 16/32 可配) | 4 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-14 | ✅ | 阶段 1 1995be8 + 阶段 2 合主线 3a41eb7 (上板: 32/16 bit PL==CPU 逐字节; 32 bit 推流 PL @10.83 rps 完成率 100%; 回归 0808333)
D16 | 16 bit DDR 做到极限 (A 线: 慢读定位/分端口/预取缓冲/兜底) | 7;2 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-15 | ✅ | QoS 开机默认合主线 7d301a6 (带载迟到 4.1%→0, memcpy 91.5%→0); 4x4 分块 A/B 无收益未合 (task/d16b-tile 保留)
V2-1 | T2 自研 SoC 板 (32 bit DDR + PL 读带宽) | 7;4 | 2期 |  |  | ⏸ | 10-13 主会话规划
V2-2 | 2 期上行 1.2G 实测 | 2;3 | 2期 |  |  | ⏸ | 10-13 主会话规划
V2-3 | 2 期 192×216 面板映射 | 3 | 2期 |  | 2026-10-19 | ✅ | 用户定档表 605/513/461; 10-13 主会话规划
V2-4 | 2 期 30 Hz 整机上转子 | 2 | 2期 |  |  | ⏸ | 10-13 主会话规划
D18 | 开机默认 PL 切片 (含合入 D13), CPU 切片只留退路 | 8;7 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | ✅ | 合主线 (d35c6d4; 离线 15/15 + 上板 32/32)
D19 | 半圈换帧 (换帧上限 2×转速, 300-1200 rpm) | 7 | 公共 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | ✅ | 合主线 91c970d; 上板假转 5-20 rps PASS
D20 | 流畅度检测 + 画面模拟器 (流畅为一等要求) | 7 | 公共 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | ✅ | 合主线 91c970d (smooth_report/--flip-log/pov_view)
D22 | 不插串口永远连得上 (服务监护/看门狗/兜底热点/povnetd 1.2) | 9 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | ✅ | 合主线 d3024bb; 上板故障演练 14/14
D21 | 每圈片数随转速换档 (V1/V2 到 1200 rpm) | 7 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-16 | ✅ | 合主线 (task/merge-d21); 上板换档 PASS; 含 voxslice sub01 修复 (主线隐患); 全回归 12 套
V0A | V0 重启验收 (不插串口: 找回/守护/开机默认/WiFi/推流/稳定 6 项) | 8 | 公共 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | ✅ | dr1v90 v0_accept/accept.sh 88b6eba; 6/6 PASS (progress/v0_accept/)
D20e | 推流相位锁定 (消 auto 推流 5% 滑格) | 7 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-16 | ✅ | 合主线 c80f5fb; 上板 583 rpm 滑格 5.2%→0.19%, 900 rpm 22%→0.12%; 卡上已部署 (voxslice ba243d71), 重启验收 6/6
D24 | 开机默认动画 = 立方体动图 (用户 10-16 提) | 8 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-16 | ✅ | 用户看预览后定: 保持现状 geo_loop (含线框立方体); 候选 cube_loop/cube_faces_loop 留主线 d24_bootcube (dc19477)
D23 | V1 真内容板端通路 (voxslice 加 2260 后端) | 1 | 公共 | 2026-10-24 | 2026-10-16 | ✅ | 合主线 a41d63b; 离线对拍 24/0 (V1 片流 == 参考, V0 dump 不变); 回板步骤 d23_v1content/DESIGN.md §5
D25 | V1 每圈片数换档 358/286/210 (300-1200 rpm) | 2 | 公共 | 2026-10-20 | 2026-10-16 | ✅ | 合主线 90b1d79; 不改 RTL; 桥余量各档 ≥2.7%; 离线+RTL 仿真 24/0
D26 | V2 主控位流跟上主线 (p2_ul1200_b12_v3) | 2 | 公共 | 2026-10-17 | 2026-10-16 | ✅ | 合主线 c8e8294; SWNS 0.000 HWNS 0.001 (无裕量); bin a333a82d
D27 | SoC↔桥通信全功能 (配置/状态/错误恢复/升级) | 9 | 公共 | 2026-10-20 | 2026-10-17 | ✅ | 合主线; 18 项中 15 项仿真完成 (端到端 E1-E5 0 错), 远程升级受 JTAG 菊花链阻 (H-3), 面 B 不装; 回板阻塞项 SB_RSTN 被 R235 下拉
D28 | V1 回板当天一键 bring-up 脚本 | 8 | 公共 | 2026-10-20 | 2026-10-16 | ✅ | 合主线; S0-S9 + 演练 74 PASS + 故障注入 12 种; 复验 39/0; 人用清单 v1_bringup/回板当天.md
D29 | 冷启动认不到 TF 卡 (03 停在 u-boot) | 8 | 公共 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | ✅ | 方案 be3b699 (只改 uboot.env); 03 软重启 20/20 + 手动冷上电 20/20 进内核到 login (0 次停 =>; -110 探测仍刷但 env/boot.scr 正常读); 日志 progress/d29_coldboot
D22b | WiFi 断线恢复 ≤30 s (03 长跑断 155 s) | 9 | 公共 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | ✅ | 合主线 80aaeaa; povnetd 1.3: l2off 68→16 s, gwarp 75→16 s; 02/03 卡上已装, 重启验收
D32 | 开机画面期间推流立即接上 (≤3 s) | 1 | 公共 | 2026-10-21 | 2026-10-19 | ✅ | 合主线 8bff92e; 开机屏让位外来推流, 开机 30 s 推流首 ACK 0.04 s; 02/03 部署 (voxslice 4ac8a7f0) 重启验收 6/6, 推流 1351 帧/90 s 满速
D33 | 主控经 JTAG 给桥灌位流 (V1 远程升级软件) | 9 | 公共 | 2026-10-24 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 23474c7 (复验 53/0, v1_bringup 96/0)
D34 | V1 奇数档 357/285/209 + 24 Hz 满档 (用户 B1/B2) | 3 | 公共 | 2026-10-21 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 7253608 (复验 d25/d23/v1_bringup/d9 全过)
V2-7 | 板端 voxslice --disp p2 (2 期后端) | 1 | 2期 | 2026-10-24 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 ff1846a (regress 27/0)
D36 | 软件引脚/硬件假设对齐 10-15/16 投板版 | 8 | 公共 | 2026-10-22 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 f2584d9 (桥位流四套重出 0 违例)
D35 | 核实 V1 能否双面 (W6 光电冲突) | 3 | 公共 | 2026-10-21 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 2b111f0 (网表独立复核)
D37 | 主控 IO 1.8V 可行性 (用户定最终 2.5V) | 8 | 公共 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 f9ffbe9 d37_io18/REPORT.md
D38 | V1 面 B 软件就绪 (IO 电压开关/面B RTL/桥B/JTAG 两器件/--faces AB) | 3 | 公共 | 2026-10-22 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 ad201f9 (v1_bringup 110/0, 双面仿真 0 错)
D39 | SoC↔桥通信专项验证包 + PRBS 位流 | 2;4;7 | 公共 | 2026-10-22 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 3ef6b06 (85/0; e60cp 6d5b3db3, 主控 prbs e7c33e78)
D40 | 双面主控位流编译通过 (TD hold 修复崩溃) | 3 | 公共 | 2026-10-24 | 2026-10-20 | ✅ | dr1v90 D40 合并 (0 违例; ERAM 例化; bin 92a7f049; 上板先验两面 FIFO)
V1-B1 | V1 主控/桥位流按投板版出齐 (单面 io25 / PRBS / 面 B 桥) | 8 | 公共 | 2026-10-22 | 2026-10-19 | ✅ | _work/v1_main_1019 (io25 2b4f3311, e60c 7f612855, e60cb f919ea30)
D41 | 端到端延迟降到 V1 (p50≤70 / p99≤120) | 1 | 公共 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 6333eb5 (锁相自适应 rate: p50 111→69 / p99 217→121 @583; 900 rpm 71/148; 流畅度持平; P2–P5 待用户拍板)
D42 | 03 板软件跟进主线 | 8 | 公共 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 8689db2 (voxslice 64e48c8a; 重启 21 s; 推流 15 fps nak 0)
D43 | povnetd 1.3 网络自愈回归修复 | 8 | 公共 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | ✅ | dr1v90 6e6d47b (povnetd 1.3.1; net_robust 19/0 + selftest 22/0; 03 已部署)
D44 | V2 双面主控位流 (片上 RAM/时序评估) | 2;3 | 2期 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | ✅ | dr1v90 a53a88a (0 违例; eram 70%; bin 55a2679b; 面 B 引脚沿用 V1 假设)
D49 | 进度看板按大功能重排 (①传递 ②处理 ③显示 ④运维) | 7 | 公共 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | ✅ | zynq_pov 254e998 (categories.csv; 达成率前后逐日一致)
D47 | 系统从 QSPI 加载 (去 TF/eMMC 准备; 03 板试) | 8 | 公共 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | ✅ | dr1v90 f3f384c (5/5 QSPI 启动 + 坏镜像回退 TF; 慢 7.6 s; Linux 写 QSPI 失效走 u-boot; 03 已回 TF)
D48 | V2 双面全链路系统仿真 (PC→主控→桥→2260 模型) | 2;3 | 2期 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | ✅ | dr1v90 fca9830 (三档 3 内容 两面像素 249 万 / 上行 53 万组 0 错; 反例全抓)

## 里程碑趋势
里程碑趋势图 MTA：横轴评审日期，纵轴预计完成日期；线往上翘 = 延期，水平 = 按期；灰色对角线 = 评审日期本身 (碰到即完成)
评审日期 | V0 公共部分完成 | 1 期链路离线全通 | C1 台架彩排 | 验证板 PCB 回板 | 1 期点亮出图 | 1 期转起来 24 Hz | 对角线
2026-10-13 | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 2026-11-17
对角线 (y = x)
2026-10-13 | 2026-10-13
2026-11-17 | 2026-11-17

## 历史记录
日期 | goal_id | kr_id | 指标 | 单位 | 实测值 | 硬件/阶段 | 来源 | 备注
2026-05-15 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 1.94 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_30fps_progress_log.md | 1-bit；ESP32 SDIO WiFi 桥；端到端推流均值
2026-05-15 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 2.02 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_30fps_progress_log.md | ESP32 SDIO 桥；办公网 198 s 持续均值
2026-07-28 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 9.89 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov_wifi_streaming.md | PVS1 推流 (1-bit 360 片 zlib)
2026-07-28 | 3 | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 360 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov_wifi_streaming.md | 1-bit 360 片 (超出面板真实能力)
2026-07-28 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 1 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov_wifi_streaming.md | 1-bit
2026-08-04 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 125 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_wifi_throughput_bottleneck_isolated.md | MT7921AU USB；停掉看门狗后 23→58→打到极限 ~125
2026-08-04 | 2 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 22.1 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov3d_brightness_control_limits.md | 真机 663 RPM locked=1
2026-08-04 | 5 | KR5.1 | 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) | 是/否 | 1 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/reference_pov3d_brightness_control_limits.md | v3.1 偏心几何真机目视成立
2026-08-05 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 10.7 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_lz4_onboard_reality_check.md | lz4 上板 10.0–11.4 取中；假转 16.1 rps
2026-08-06 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/feedback_recv_setsockopt_rcvbuf_lock.md (mlkpai_fs03 7e7773e) | 去掉 SO_RCVBUF 锁后 flip 中位 15.00/s；900 RPM 口径
2026-08-20 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 3 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/project_pov3d_3bit_color.md | 行内 BCM 3-bit 上板
2026-08-25 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 11 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/project_pov3d_3bit_color.md | 改 3-bit 后 PL 三引擎解码 + fold_a：969 RPM 下 10–12 fps
2026-08-26 | 3 | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 142 | 历史 Zynq7020 | claude_memory/project_pov3d_nslices_match_panel.md | n_slices 匹配面板真实能力 → 142 槽/面
2026-09-02 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 12 | 台架 | claude_memory/project_icnd2260_working_config_2026_09_02.md | 单颗 2260 台架 11000 fps 下色深 12.0 位 (推断)
2026-09-14 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 64.3 | 历史 DR1V90 | claude_memory/reference_dr1_wifi_ceiling_unestablished.md (dr1v90 measure/03_wifibw/results/2026-09-14) | RISC-V 办公网 iperf3 正向中位；单核 CPU 打满
2026-09-15 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 91.7 | 历史 DR1V90 | claude_memory/reference_dr1_wifi_ceiling_unestablished.md | 点对点台架 原版
2026-09-15 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 136 | 历史 DR1V90 | claude_memory/reference_dr1_wifi_ceiling_unestablished.md | 点对点台架 v3p1 + USB RX 聚合
2026-10-12 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 12.5 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | DR1M90 板上 CPU 切片 voxslice 0.1 (12–13 fps；切片打满 CPU1)
2026-10-12 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | V0 2047 | dr1v90 dddf19a | voxslice 0.2 bonsai 稳 15 fps (假转 16.15 rps)
2026-10-12 | 1 | KR1.3 | WiFi 可用带宽 | Mbit/s | 160 | V0 2047 | claude_memory/project_m90_wifi_p2p_1012.md | ARM DR1M90 点对点 TCP 推流方向 ≥160 (台架封顶，CPU 未满)
2026-10-12 | 1 | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 161 | V0 2047 | dr1v90 live_push/README.md (anim_vox 原离线路径) | 原算法单帧 155–167 ms 取中
2026-10-12 | 1 | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) | ms | 80 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md (dr1v90 887c831) | voxslice 0.1 bonsai 78–82 ms
2026-10-12 | 1 | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) | ms | 35 | V0 2047 | dr1v90 dddf19a | voxslice 0.2 bonsai 34–36 ms (紧凑列存 + 双核分片)
2026-10-12 | 1 | KR1.6 | 内容刷新率 (实转上屏) | fps | 10.8 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md (D9 首次转起来 640–654 RPM) | 由实转 ~650 RPM 推算 (= rps), 非逐帧计数
2026-10-12 | 2 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 21.7 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | D9 DR1M90 首次转起来 640–654 RPM
2026-10-12 | 3 | KR3.1 | 每面像素数 | px | 28800 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | ICND2047 160×180
2026-10-12 | 3 | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 142 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | DR1M90 双面各 142 槽
2026-10-12 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 3 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | DR1M90 3-bit
2026-10-12 | 6 | KR6.1 | 停转自动低亮 (1=有) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 3bc5736 | 停转低亮 0° 片上板通过并固化；4 次起停无 FAULT
2026-10-12 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 47.9 | 台架 | claude_memory/project_lane47_soak_verdict_1012.md | 仅上行链路长跑 1.56e9 帧 0 错
2026-10-12 | 8 | KR8.3 | 需要串口 (1=需要) | 是/否 | 0 | V0 2047 | dr1v90 30d82f9 | 开机自连 WiFi 重启实测通过，用户拔掉串口
2026-10-12 | 8 | KR8.4 | 上电到转稳全亮 | s | 26 | V0 2047 | claude_memory/project_slice_3bit_cpu_trial.md | 重启后 uptime 26 s 转速门控亮起播 walking
2026-10-13 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | V0 2047 | dr1v90 596b191 / 9bf16ad | 主机实时推流 10 min：rx/切片/翻页 15.0 fps
2026-10-13 | 1 | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 114 | V0 2047 | dr1v90 60c619a (live_push/README.md) | 第一次上板：停等发送 + --max-fps 15，未过
2026-10-13 | 1 | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 84.7 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | 发送流水线 + --max-fps 0；p95 158 / p99 198 ms
2026-10-13 | 1 | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 95 | V0 2047 | dr1v90 9bf16ad | 主会话新克隆独立复验
2026-10-13 | 1 | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 23 | V0 2047 | dr1v90 887491a | voxlive 实时路径单帧 ~23 ms
2026-10-13 | 1 | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 20.3 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | 10 min 连续出帧 p99 18.7–20.3 ms
2026-10-13 | 1 | KR1.4 | 主机出帧耗时 p99 | ms | 22 | V0 2047 | dr1v90 9bf16ad | 主会话独立复验 p99 22 ms
2026-10-13 | 1 | KR1.5 | 板上切片耗时 (每帧) | ms | 17.3 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | groot 实时推流 (体素比 bonsai 少，内容不同)
2026-10-13 | 1 | KR1.7 | 端到端延迟抖动 p99 | ms | 198 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | agent 上板实测 p99
2026-10-13 | 1 | KR1.7 | 端到端延迟抖动 p99 | ms | 236.6 | V0 2047 | dr1v90 9bf16ad | 主会话新克隆独立复验 p99 (9381 帧)
2026-10-13 | 10 | KR10.1 | 可实时播放内容数 | 个 | 2 | V0 2047 | dr1v90 887491a (live_push/README.md) | walking / groot 实时推流逐字节核过
2026-10-13 | 10 | KR10.1 | 可实时播放内容数 | 个 | 10 | 仿真 | dr1v90 ffbfeeb (live_content/verify.sh, 主会话复验) | D14 离线: 10 类内容可实时出帧, 未上板
2026-10-13 | 10 | KR10.1 | 可实时播放内容数 | 个 | 10 | V0 2047 | dr1v90 task/d14-content ffbfeeb + 用户实转观看 | 10 类内容实转轮播 + 手机遥控用户已看 (未跑正式上板验收)
2026-10-13 | 10 | KR10.2 | 交互方式数 | 种 | 1 | V0 2047 | dr1v90 live_push/README.md | --keys 键盘旋转/缩放
2026-10-13 | 10 | KR10.2 | 交互方式数 | 种 | 2 | 仿真 | dr1v90 ffbfeeb | D14 手机网页遥控, 脚本模拟 24 项过, 未用真手机
2026-10-13 | 2 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 30 | 台架 | dr1v90 71d006f | 30 Hz 纯切片位流第一次上硅 (无屏)：切片链按 30 Hz 节拍跑通，尾部 late 0.2%
2026-10-13 | 2 | KR2.1 | 体帧率 | Hz | 24 | 仿真 | dr1v90 cdf49c6 | 1 期桥 6 链 1串2 4296 片/s = 24 Hz×358 片 (余量 0.40%)
2026-10-13 | 3 | KR3.1 | 每面像素数 | px | 28800 | 仿真 | dr1v90 cdf49c6 | 1 期 2260 验证板 160×180
2026-10-13 | 3 | KR3.2 | 每圈片数 | 片 | 358 | 仿真 | dr1v90 a9fc48c / cdf49c6 | 1 期 LUT 358 片 + 桥仿真
2026-10-13 | 4 | KR4.1 | 色深 | bit/通道 | 12 | 仿真 | dr1v90 cdf49c6 | 1 期桥 12-bit 整链仿真 PASS
2026-10-13 | 4 | KR4.2 | 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) | 是/否 | 1 | 仿真 | dr1v90 cdf49c6 (gw5a_bridge/p1 verify ALL PASS) | 仅桥→2260 段仿真; 主控→桥→2260 全链未验
2026-10-13 | 4 | KR4.2 | 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) | 是/否 | 1 | 仿真 | dr1v90 1995be8 (D15 阶段 1, 主会话复验) | WiFi 端 32 bit 像素 (X2R10G10B10) 黄金/PL 仿真一致; 硬件未验
2026-10-13 | 5 | KR5.1 | 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 44ed2cd | 几何 LUT 生成器逐字节复现 2047 s3lut，verify 22 PASS
2026-10-13 | 5 | KR5.2 | 左右镜像已核实 (1=已核) | 是/否 | 0 | V0 2047 | claude_memory/project_short_term_delivery_1013.md | 2047 是否整体左右镜像未核
2026-10-13 | 5 | KR5.2 | 左右镜像已核实 (1=已核) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 49031f6 (VOXSLICE_M90.md 10-13 节) | 用户实转核实: 旧表镜像, 已更正为 0decad54
2026-10-13 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0.2 | 台架 | dr1v90 71d006f | 纯切片 30 Hz 硅上尾部 late 0.2%
2026-10-13 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0 | 台架 | dr1v90 473abcf | 暂停 netguard 后 late/miss 0 (10 s 一阵 late 来自 netguard)
2026-10-13 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | 实时推流 624 s NAK 0 / forced 0
2026-10-13 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 0.17 | V0 2047 | dr1v90 596b191 | 实时推流连续 624 s 无故障 (未做更长)
2026-10-13 | 8 | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 15.8 | V0 2047 | dr1v90 task/d13-boot fdbb217 (d13_boot/runs/levers, 串口真实复位时刻) | D13 两轮后: 复位→0° 片亮起 (原 38.7 s → 20.1 → 15.8)
2026-10-13 | 8 | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 34 | V0 2047 | dr1v90 b0f6b5d | 无串口自重启后 34 s 按名字找到并 ssh 上
2026-10-13 | 8 | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 25.6 | V0 2047 | dr1v90 task/d13-boot fdbb217 | D13 后找板 (原 34 → 30 → 25.6 s); IP 已固定
2026-10-13 | 9 | KR9.1 | 转子遥测可用 (1=可用) | 是/否 | 0 | V0 2047 | dr1v90 task/rotor-ops 05c4231 | D7 返工中 (首次复验 T5 偶发 FAIL)
2026-10-13 | 9 | KR9.2 | 远程升级失败自动回滚 (1=有) | 是/否 | 0 | V0 2047 | dr1v90 task/rotor-ops 05c4231 | D7 返工中
2026-10-14 | 1 | KR1.1 | 内容刷新率 (假转, 管线能力) | fps | 15 | V0 2047 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 | PL 切片模式假转换网格 15.0/s
2026-10-14 | 4 | KR4.2 | 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 3a41eb7 (D15b 主会话新克隆上板复验; V0 出口⑦ 10-14 daily_log) | 补录 [V0差距]: 2047 板上 32 bit 像素 X2R10G10B10 与 16 bit 路径 PL==CPU 逐字节, 32 bit 推流 PL @10.83 rps 600 s 完成率 100%; 仅覆盖 WiFi→板端 PL 段, 板→2260 LVDS 段仍是仿真 (D5/D8/D9), 如认为 KR4.2 须含 LVDS 段请撤销此行
2026-10-14 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0 | V0 2047 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 (主会话上板复验 v4.log) | 2047 PL 切片 60 min 带载: late 0 / miss 0 (按片); drop 为显示自身跳角, 不计
2026-10-14 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 1 | V0 2047 | dr1v90 task/pls-2047 782e9e3 | 假转无人值守带载连续 60 min 无停摆无错 (目标 8 h, 未达)
2026-10-14 | 8 | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 17.2 | V0 2047 | dr1v90 task/d18-pl-default d35c6d4 (上板 3 次重启 17.17–17.30 s) | PL 默认开机 (多加载 PL 位流), 从 reboot 命令算
2026-10-14 | 8 | KR8.1 | 上电到 0° 片亮起 (停转) | s | 12.4 | V0 2047 | dr1v90 d13_boot/runs/20261014_145507 (串口 3 次) | D13 第二步后 (bootdelay 0 + 精简 uInitrd) + PL 默认开机
2026-10-14 | 8 | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 24.4 | V0 2047 | dr1v90 task/d18-pl-default d35c6d4 | PL 默认开机找板 24.4–28.3 s
2026-10-14 | 8 | KR8.2 | 按名字找到板子 | s | 19.8 | V0 2047 | dr1v90 d13_boot/runs/20261014_145507 | 3 次 19.8/20.3/20.9 s
2026-10-14 | 9 | KR9.1 | 转子遥测可用 (1=可用) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 dee9be6 | povstat 遥测 + povnetd 状态上板可用
2026-10-14 | 9 | KR9.2 | 远程升级失败自动回滚 (1=有) | 是/否 | 1 | V0 2047 | dr1v90 dee9be6 | 断网坏升级包连续 3 次自动回滚并按名字找回; 坏自检包回滚
2026-10-15 | 7 | KR7.1 | 丢帧/迟到率 | % | 0.0012 | V0 2047 | dr1v90 fe53bde | 8 h 内最差一小时未完成片 0.0012% (每 10 s 窗口完成率均 100%)
2026-10-15 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 8 | V0 2047 | dr1v90 fe53bde; progress/soak_v0/report.md | 8 h 无人值守 (假转黑屏, 主线 voxslice 0.6 + PL 默认): 停摆 0 / 死 0 / 对拍 204/0 / 推流 14.65 fps 11 段 / ping 961 丢 0 / 内存不涨
2026-10-15 | 7 | KR7.3 | 连续无故障: 整机实转 (有人值守) | h | 1 | V0 2047 | progress/realspin_v0/ | 实转 583 rpm 1 h (有人值守, 开机默认 PL + QoS 开): 停摆 0 / 死 0 / NAK 0 / ERR 0 / 转动 57/57 min / ping 121 丢 0 / 完成率最低 99.84% (16 位回绕已补); 换帧 10.45/s 受转速限制 (D19 在修)
2026-10-17 | 7 | KR7.2 | 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) | h | 24 | V0 2047 | progress/soak_v0/1016_wkend_24h | 02 产品配置 24 h 长跑 PASS 10/10 (主线 8eced5a); 03 24 h 9/10 (WiFi 断 155 s, D22b 已修)
2026-10-19 | 1 | KR1.2 | 端到端延迟 p50 | ms | 69 | V0 2047 | dr1v90 6333eb5 (D41) | 583 rpm 正常网络 p50 69 (900 rpm 71); 锁相自适应 rate 默认
2026-10-19 | 1 | KR1.7 | 端到端延迟抖动 p99 | ms | 121 | V0 2047 | dr1v90 6333eb5 (D41) | 583 rpm 正常网络 p99 121 (900 rpm 148); 网络差时段 >300 不达标, 瓶颈 PC 也走 WiFi 两跳